# Инструкция по анализу изменения бюджета строительного проекта

Документ задает порядок факторного анализа по двум развилкам.

Первая развилка — этап. Этап определяется только тем, есть ли рабочая документация и есть ли расчет стоимости по расценкам и объемам, снятым с этой документации. Готовность стройки, доля закрытых актов и близость ввода этап не задают.

Вторая развилка — тип контрактации: единичные расценки в ведомости договорной цены, укрупненная стоимость по видам работ без единичных расценок, прямые договоры с подрядчиками и поставщиками без договора генподряда.

Валюта расчетов — российский рубль. Суммы ведутся без НДС. НДС показывается справочной строкой.

Формулы, классификатор статей и учебные примеры раскрыты в docs/metodika-faktornogo-analiza-korrektirovki-byudzheta.md. Расчетный файл — templates/postateynyy-faktornyy-analiz.xlsx.

## 1. Что объясняет анализ

Анализ объясняет отклонение откорректированного бюджета от бюджета, утвержденного на старте финансирования.

Δ = B1 − B0 = F1 + F2 + F3

| Фактор | Содержание |
| --- | --- |
| F1. Инфляция | Рост стоимости материалов, машин и механизмов, оплаты труда и тарифов относительно дефляторов базовой модели. Считается на исходную программу, а не на новую сметную стоимость целиком |
| F2. Изменения проекта | Отступление от программы базового бюджета: другие ТЭП, другой класс, другое названное решение, работы вне задания, а при наличии рабочей документации — отступление новой ревизии от той, которая была основанием бюджета |
| F3. Иные причины | Срок, форс-мажор, пропуск исходного бюджета, цена выше или ниже рынка, ставка НДС, претензии. Сюда же входит первое появление расчета по объемам и расценкам при той же программе: оно показывается отдельно как F3d. Проценты по кредиту в анализ не входят: бюджет проекта их не содержит |

Один рубль входит только в один фактор. Сумма факторов равна отклонению. Ненулевой остаток означает, что расчет не закончен.

Сначала считается инфляция исходной программы. Затем изменения проекта в текущих ценах. Затем остальные причины. Удорожание нового объема из-за инфляции остается внутри F2 и второй раз в F1 не прибавляется.

Базовый бюджет — редакция, которой открыто финансирование. Промежуточные версии базу не заменяют. Новая очередь и выбывший объект выводятся из обоих бюджетов до факторов.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. По длящимся договорам ставка определяется датой приемки: до этой даты сохраняется 20%, с этой даты применяется 22%. Разница ставок относится к F3.

## 2. Общие шаги

Шаг 1. Зафиксировать срез. Дата и файл базового бюджета, дата и файл откорректированного бюджета, орган утверждения, валюта и порядок НДС.

Шаг 2. Собрать общий комплект из раздела 10.1. Недостающий документ, без которого фактор нельзя подтвердить, заносится в оговорки до расчета.

Шаг 3. Выровнять периметр. Исключить новую очередь, выбывший объект, затраты, переданные другому лицу, и покупку прав на участок, если ее не было в базовом бюджете.

Шаг 4. Разложить оба бюджета по одним статьям: подготовка и земля; проектные работы и авторский надзор; общестроительные работы; внутренние инженерные системы; наружные сети и благоустройство; технологическое оборудование, если оно в периметре; управление; коммерция; финансовые и прочие затраты, включая резерв. Плата за присоединение сидит в строке своей сети.

Шаг 5. По каждой статье определить этап базового бюджета и этап нового бюджета по разделу 3. Это два независимых факта. Новый расчет по объемам не создает задним числом расчет, которого не было в базе.

Шаг 6. Определить тип контрактации нового бюджета по разделу 4. Если договора еще нет, тип берется из структуры самого бюджета: ведомость расценок, укрупнение по видам работ или пакеты подрядчиков и поставщиков.

Шаг 7. Выбрать методику по таблице раздела 5 и выполнить ее. Методика читает новый бюджет. Основание базы задает, от какой суммы считается инфляция. Правило соединения — в разделе 6.

Шаг 8. Посчитать производные статьи по разделу 8 и записать результат по разделу 9.

Класс А допустим только на этапе Э3, где объем взят из ведомости по рабочей документации, а цена — из расценки или договора. На этапах Э1 и Э2 по строительной статье потолок — класс Б. Без паспорта основания или без привязки укрупненной цены к комплекту чертежей имена факторов не присваиваются.

Риск до ввода оценивается отдельно от факторов. Шесть признаков — доля без договора, тип цены, зрелость рабочей документации, покрытие резервом, срок и открытые претензии — дают от 0 до 2 баллов. Сумма 0–3 — низкий риск, 4–7 — средний, 8–12 — высокий. Отсутствие технических условий, отрицательная экспертиза или неизвестная плата за присоединение поднимают строку не ниже среднего уровня. Рядом с оценкой в таблице ставится сумма риска в рублях: возможное новое удорожание сверх откорректированного бюджета. В сумму трех факторов она не входит.

## 3. Этап: рабочая документация и расчет по ее объемам

По статье проверяются два факта.

Есть ли рабочая документация, с листов которой снимается физический объем.

Есть ли расчет стоимости, в котором эти объемы умножены на расценки и сумма этих произведений образует стоимость статьи.

| Этап | Рабочая документация | Расчет «объем из РД × расценка» | Чем задана стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Э1 | Нет | Нет | Удельная ставка, аналог, концепция, стадия П без ведомости объемов, процент от площади |
| Э2 | Есть | Нет | Укрупненная цена вида работ, цена за квадратный метр или цена объекта. Объемы с чертежей в сумму бюджета не входят |
| Э3 | Есть | Есть | Сумма произведений объемов, указанных в ведомости по рабочей документации, на расценки |

Расчет, в котором количества не указаны на листах рабочей документации, этапом Э3 не является. Это этап Э1, если чертежей нет, или этап Э2, если чертежи есть, но цена ими не посчитана.

Ведомость единичных расценок с условными количествами «до выпуска рабочей документации» тоже не переводит статью в этап Э3. Расценка в ней может подтверждать цену. Объем она подтверждает только после сверки каждой существенной строки с листом рабочей документации.

Комплект чертежей без ведомости объемов и без сметы оставляет статью на этапе Э2. Возможность снять объемы еще не означает, что бюджет по ним посчитан.

Если часть статьи посчитана по объемам и расценкам, а часть задана одной суммой, статья делится. К каждой части применяется свой этап.

## 4. Тип контрактации

| Код | Тип | Признак |
| --- | --- | --- |
| А | Единичные расценки | В ведомости договорной цены есть цена за единицу работы. Итоговая сумма зависит от количества |
| Б | Укрупненная стоимость | Цена задана на вид работ, на квадратный метр или на объект. Единичных расценок, которыми пересчитывается объем, нет |
| В | Прямые договоры | Договора генподряда нет. Заказчик заключает договоры с отдельными подрядчиками и поставщиками. Каждый такой договор имеет тип А или тип Б |

Тип контрактации не заменяет этап. На этапе Э3 договор может быть укрупненным: расчет по объемам и расценкам тогда служит доказательством состава, а договорная цена остается укрупненной. На этапе Э1 или Э2 в ведомости могут стоять единичные расценки, но количества в ней еще не объемы рабочей документации.

## 5. Какая методика применяется

Методика выбирается по этапу нового бюджета и по типу его контрактации.

| Этап нового бюджета | А. Единичные расценки | Б. Укрупненная стоимость | В. Без генподряда |
| --- | --- | --- | --- |
| Э1. Нет РД и нет расчета по ее объемам | Э1-А | Э1-Б | Э1-В |
| Э2. РД есть, расчет по объемам и расценкам не сделан | Э2-А | Э2-Б | Э2-В |
| Э3. Стоимость посчитана по объемам РД и расценкам | Э3-А | Э3-Б | Э3-В |

## 6. Как соединить базовый бюджет с новым

Этот раздел выполняется внутри каждой методики до распределения факторов.

База на этапе Э1. Составляется паспорт: измеритель Q0, ставка a0, состав ставки, класс, названные решения, дефлятор. Инфляция считается только от суммы паспорта. В изменение проекта входят другие ТЭП, другой класс и замена названного решения. Первое измерение той же программы — в новом расчете по объемам или в новой укрупненной цене — относится в F3 и раскрывается как F3d.

F1 = a0 × Q0 × (Iex − 1)
F2 = (Q1 − Q0) × (S / Q0) + U
F3 = B1 − B0 − F1 − F2
F3d = S − a0 × Q0 × Iex

S — стоимость той же программы в ценах нового бюджета, без лишней площади и без замененного решения. U — стоимость нового названного решения на исходном количестве минус проиндексированная доля старого решения в ставке базы. На этапе Э3 величина S собирается из строк «объем × расценка». На этапе Э2 величина S — укрупненная цена той же программы.

База на этапе Э2. Инфляция считается от укрупненной цены исходного комплекта рабочей документации. Смена ревизии чертежей, ТЭП или названного решения относится в F2. Появление на новом срезе расчета «объем × расценка» по тем же листам относится в F3d: это уточнение укрупненной цены, а не изменение проекта.

База на этапе Э3. Сравнение идет позиция к позиции.

Решение не менялось:

F1 = v0 × p0 × (Iex − 1)
F2 = (v1 − v0) × p0 × Iex
F3 = v1 × (p1 − p0 × Iex)

Решение заменено: F1 считается на снятый объем, pref — рыночная цена нового решения, F2 = v1 × pref − v0 × p0 × Iex, F3 = v1 × (p1 − pref).

Iex — отношение фактического или нового прогнозного индекса к дефлятору базовой модели. Берется отношение квартальных индексов. Абсолютный индекс к базе 2001 года на бюджет в текущих ценах не умножается. Веса ресурсов из нового расчета не переносятся на ориентировочную ставку базы.

Объем базы не восстанавливается делением ее суммы на расценку, которая появилась только в новом расчете.

## 7. Методики этапа Э1

На этом этапе рабочей документации нет и стоимость не собрана из ее объемов и расценок.

### 7.1. Общие шаги Э1

Шаг 1. Составить паспорт базы и паспорт нового бюджета в одних строках: измеритель, ставка или сумма, класс, названные решения, что в цену входит и что исключено.

Шаг 2. Посчитать F1 от суммы паспорта базы. Новую сумму целиком на индекс не умножать.

Шаг 3. Отнести в F2 только отступление от паспорта. Другой измеритель, другой класс, другая функция, замена названного решения. Цена изменения — текущая, за вычетом проиндексированной доли замененного решения, если доля выделена в паспорте или в аналоге.

Шаг 4. Отнести в F3d расхождение новой цены с проиндексированным паспортом при той же программе. Выпуск стадии П внутри того же задания сюда же относится. Если стадия П сама была основанием базы, отступление от ее названных решений относится в F2.

Шаг 5. Разложить проектирование отдельно. Индексируется допуск базы на проект исходной программы. Разделы из-за отступления от паспорта относятся в F2. Стоимость проектирования той же программы сверх проиндексированного допуска относится в F3d. Если строки на проектирование в базе не было, вся ее стоимость по исходной программе относится в F3.

Шаг 6. Показать использование резерва на недопроектированность отрицательной суммой в строке резерва и положительной суммой в профильной статье.

Шаг 7. Перейти к шагам выбранного типа контрактации и свести тождество.

### 7.2. Э1-А. Единичные расценки при отсутствии расчета по объемам РД

Шаг 1. Разделить ведомость на твердые расценки и условные количества.

Шаг 2. Количество для факторов брать из паспорта, а не из условной строки ведомости. Расценка подтверждает цену. Объем подтверждает паспорт.

Шаг 3. Условное количество, не подтвержденное заданием и ТЭП, оставить в F3d с пометкой, что чертежа рабочей документации нет.

Шаг 4. Если расценка твердая и формулы эскалации нет, экономический индекс показать справочно. В F1 включить только ту индексацию, которую бюджет действительно собирается выплатить. Сумма без договорного основания относится в F3 как ожидаемый пересмотр.

### 7.3. Э1-Б. Укрупненная стоимость при отсутствии РД

Шаг 1. Зафиксировать границу и измеритель каждого вида работ в базе и в новом бюджете. Перед сравнением восстановить одинаковый состав.

Шаг 2. Тот же вид работ при том же измерителе индексировать в F1 на исходную сумму. Смену измерителя, подтвержденную паспортом, отнести в F2. Разницу удельной цены сверх индекса отнести в F3d.

Шаг 3. Новый вид работ отнести в F2, если его не было в задании, и в F3, если исходная программа его уже требовала, а бюджет базы его не содержал.

Шаг 4. Не конструировать единичные расценки, которых нет ни в бюджете, ни в договоре. При твердой укрупненной цене без эскалации действует правило шага 4 методики Э1-А.

### 7.4. Э1-В. Прямые договоры при отсутствии РД

Шаг 1. Составить реестр договоров, соглашений о намерениях и предложений: предмет, контрагент, тип цены А или Б, сумма, границы поставки.

Шаг 2. Сложить реестр с поставками заказчика и затратами площадки. Сумма должна сойтись со статьей. Невязка останавливает вывод по статье.

Шаг 3. Предмет с единичными расценками провести по Э1-А. Предмет с укрупненной ценой провести по Э1-Б.

Шаг 4. Исключить повторы одной работы у двух контрагентов и у заказчика. Городок и краны заказчика не добавлять внутрь каждого предмета.

Шаг 5. Плату управляющего отнести в статью управления. Генподрядный процент не начислять, если его нет в договорах.

## 8. Методики этапа Э2

Рабочая документация есть. Стоимость статьи не равна сумме «объем с листа × расценка». Цена укрупнена либо количества в ведомости расценок не являются объемами этой документации.

### 8.1. Общие шаги Э2

Шаг 1. Зафиксировать комплект рабочей документации: шифр, дата, ревизия. Записать, какие объемы с него можно снять и почему они не образуют цену бюджета.

Шаг 2. Применить раздел 6 к основанию базы.

Шаг 3. Если база была на этапе Э1, S на этом этапе — укрупненная цена той же программы по текущим чертежам, без видов работ и площади, которых не было в паспорте. F3d — разница между этой ценой и проиндексированным паспортом.

Шаг 4. Если база уже была на этапе Э2, сопоставить ревизию чертежей базы и текущую ревизию. Индексировать укрупненную цену исходной ревизии. Стоимость отступления новой ревизии отнести в F2. Остаток отнести в F3.

Шаг 5. Не считать саму возможность посчитать ведомость объемов изменением проекта. Пока бюджет не пересчитан по этой ведомости, статья остается на этапе Э2.

Шаг 6. Перейти к типу контрактации и свести тождество.

### 8.2. Э2-А. В ведомости есть расценки, но объемы не из РД

Шаг 1. По каждой существенной строке проверить, указан ли ее объем на листе рабочей документации. Строка, у которой такая ссылка есть и произведение входит в цену, из этой методики исключается и считается по Э3-А.

Шаг 2. Для остальных строк количество факторов брать из измерителя укрупненной цены или из паспорта. Расценка используется как цена, а не как доказательство объема.

Шаг 3. Разницу между суммой ведомости и укрупненной ценой той же программы раскрыть в F3. Это коммерческое или методическое расхождение двух способов задать цену, а не изменение чертежа.

Шаг 4. Применить правило твердой расценки из шага 4 методики Э1-А, если договор не содержит эскалации.

### 8.3. Э2-Б. Укрупненная стоимость при имеющейся РД

Шаг 1. Подложить под каждый вид работ перечень листов рабочей документации, которые этот вид покрывает. Границы видов в базе и в новом бюджете выровнять.

Шаг 2. Неизменный вид работ проиндексировать. Изменение измерителя, видимое по чертежам и подтвержденное сменой ТЭП или ревизии, отнести в F2. Разницу удельной цены сверх индекса отнести в F3d.

Шаг 3. Новый вид работ квалифицировать по заданию и по исходным чертежам, как в шаге 3 методики Э1-Б.

Шаг 4. Если для проверки построен черновой подсчет объемов, не включать его в цену бюджетной строки и не переводить статью в этап Э3. В отчете указать, что подсчет не является расчетом стоимости бюджета. Его можно использовать только как справку, из чего состоит укрупненная цена.

### 8.4. Э2-В. Прямые договоры при имеющейся РД без расчета по объемам

Шаг 1. Составить реестр договоров и поставок с типом цены, суммой и комплектом чертежей, который предмет покрывает.

Шаг 2. Сверить сумму реестра, поставок заказчика и затрат площадки со статьей.

Шаг 3. Пакет с расценками, объемы которых не сняты с РД, провести по Э2-А. Пакет с укрупненной ценой провести по Э2-Б.

Шаг 4. Работу на стыке пакетов отнести в F2, если ее внесла новая ревизия сверх исходной программы, и в F3, если исходные чертежи ее уже содержали, а пакеты ее не включили.

Шаг 5. Повторы и плату управляющего обработать по шагам 4 и 5 методики Э1-В.

## 9. Методики этапа Э3

Стоимость собрана из объемов рабочей документации и расценок. Для существенной строки должны быть одновременно ссылка на лист или на ведомость объемов по рабочей документации, единица измерения, количество и расценка. Сумма произведений должна сходиться со статьей до отдельно названного резерва и укрупненного остатка. Несходящийся хвост считается по этапу Э2 и в этап Э3 не включается.

### 9.1. Общие шаги Э3

Шаг 1. Принять ведомость объемов по рабочей документации как источник v1 и расчет или ведомость договорной цены как источник p1.

Шаг 2. Применить раздел 6.

Если база была на этапе Э1, из ведомости сначала исключаются объемы, которых не было в паспорте. Оставшиеся строки, оцененные в текущих расценках, образуют S. Инфляция статьи считается от a0 × Q0, а не от суммы новой ведомости. F3d равен S минус проиндексированный паспорт.

Если база была на этапе Э2, та же операция выполняется относительно укрупненной цены исходных чертежей. Расчет по объемам тех же листов дает F3d. Новые объемы новой ревизии дают F2.

Если база была на этапе Э3, применяется позиционная формула раздела 6.

Шаг 3. Отделить индекс от цены договора или сметы. Превышение расценки над индексированной ценой исходного решения относится в F3. Для еще не закупленного остатка используются два сопоставимых предложения или опубликованный индекс, и эта часть F1 помечается как прогнозная.

Шаг 4. Если работы уже приняты актами, количество выполненного слоя брать из актов, сверенных с исполнительной документацией. Сумма бюджета сверх актов и сверх остатка по договорной расценке относится в F3, пока нет соглашения или признанной претензии. Одно правило вероятности применяется ко всем претензиям статьи.

Шаг 5. Перейти к типу контрактации.

### 9.2. Э3-А. Ведомость договорной цены с единичными расценками

Шаг 1. Сверить три количества по существенной позиции: количество в расчете по рабочей документации, количество в ведомости договорной цены, количество в актах. Расхождение между расчетом по чертежам и договорной ведомостью раскрыть отдельно. Оно не прячется внутрь инфляции.

Шаг 2. Неизменную позицию разложить формулой сметного основания. Замену марки, конструкции или системы разложить через pref.

Шаг 3. Проверить калькуляцию расценки, если заявлено удорожание материалов, машин или оплаты труда. Индексируются прямые затраты. Накладные расходы и прибыль процентом пересчитываются от них по старым ставкам. Изменение самих ставок относится в F3.

Шаг 4. Зимнее удорожание и стесненность отнести в F2, если их добавила новая ревизия, и в F3, если они появились из-за сезона при тех же листах.

Шаг 5. Свернуть позиции ниже существенности по структуре разобранных позиций той же статьи. Существенность: отклонение от 5 млн руб., или от 3% статьи, или позиция больше 1% базового бюджета.

Шаг 6. Проверить, что материал заказчика не входит одновременно в расценку и в отдельную поставку. Свести тождество по позиции и по статье.

### 9.3. Э3-Б. Расчет по объемам есть, а цена договора укрупнена

Расчет по расценкам и объемам рабочей документации на этом сочетании существует. Договор или бюджетная цена при этом задана по видам работ, за квадратный метр или за объект и по расценкам не пересчитывается.

Шаг 1. Разложить факторы внутри расчета по объемам и расценкам по шагам Э3-А. Этот расчет показывает F1, F2 и состав той же программы.

Шаг 2. Сопоставить сумму расчета с укрупненной ценой того же состава. Разница относится в F3. Положительная разница означает, что укрупненная цена выше расчета. Отрицательная — что конкурс или договор дали цену ниже расчета.

Шаг 3. Не подменять укрупненную договорную цену суммой расчета. В бюджетный фактор входит та сумма, которую содержит бюджет. Расчет объясняет ее состав.

Шаг 4. Дополнительный вид работ проверить на включенность в укрупненную цену. Работа, которую укрупнение уже покрывает, в F2 не включается. Работа, которую укрупнение прямо исключало и которую потребовала новая ревизия, включается в F2 по расчету.

Шаг 5. Если бюджет индексирует твердую укрупненную цену, а договор эскалацию не предусматривает, экономический индекс показать справочно, а бюджетную сумму индексации отнести в F3 до дополнительного соглашения.

### 9.4. Э3-В. Прямые договоры, и стоимость пакетов посчитана по объемам РД

Шаг 1. Составить реестр договоров подряда и поставки. По каждой строке указать комплект рабочей документации, тип цены А или Б, сумму расчета по объемам, сумму договора, сумму актов и статью бюджета.

Шаг 2. Добавить поставки заказчика и затраты площадки, которые не входят в пакеты. Сложить реестр и сверить его со статьей. Невязка останавливает вывод.

Шаг 3. Пакет, чья цена равна сумме объемов и расценок, провести по Э3-А. Пакет с укрупненной ценой при имеющемся расчете провести по Э3-Б. Пакет без такого расчета вернуть на этап Э2.

Шаг 4. Исключить повторы: металл каркаса и подсистема фасада, заземление у двух исполнителей, благоустройство в двух пакетах, материал заказчика в цене подрядчика, городок заказчика внутри пакета.

Шаг 5. Стыки между пакетами отнести по правилу шага 4 методики Э2-В.

Шаг 6. Индекс считать по пакету. Общий индекс проекта допустим, только если доли материалов и оплаты труда пакетов отличаются не больше чем на 10 процентных пунктов.

Шаг 7. Сложить факторы пакетов в статью и проверить тождество. Генподрядный процент не начислять. Плату управляющего считать в статье управления.

## 10. Производные статьи

Эти шаги выполняются после факторов по строительству и проектированию.

Управление. Индексируется оплата исходной численности на исходный срок. Дополнительные люди из-за новых разделов относятся в F2. Месяцы сверх исходного графика относятся в F3. Процент генподряда наследует уже разложенную базу и отдельно не индексируется. В методиках серии В этот процент отсутствует, если его нет в договорах.

Проценты по кредиту. В анализ не входят. Бюджет проекта эти затраты не содержит, кредитная модель не строится и ключевая ставка фактором строительства не называется.

Страхование. Премия наследует факторы страховой суммы. Удлинение полиса и расширение покрытия относятся в F3.

Резерв. Использование показывается в профильной статье своим фактором и отрицательной суммой в строке резерва. Новый резерв фактором инфляции или изменения проекта не называется.

Коммерция. Индексируется исходный медиаплан. Изменение площади продаж из-за ТЭП относится в F2. Рост цены продажи, ставки комиссии и длительности кампании относится в F3. Строительный дефлятор к комиссии не применяется.

## 11. Как записать результат

Постатейная таблица содержит код, оба бюджета, отклонение в рублях и процентах, три фактора, причину, оценку риска до ввода и сумму риска в рублях. Рядом записываются этап базы, этап нового бюджета, тип контрактации и код методики. Для перехода с Э1 или Э2 на измеренную стоимость внутри F3 указывается F3d. Сумма риска в тождество факторов не входит.

Та же раскладка сводится на отдельной вкладке в пять групп: СМР, ПИР, наружные сети и технические условия, коммерческие затраты, административные затраты. Наружные сети в СМР повторно не входят. Подготовка площадки входит в СМР. Административные затраты включают управление, страхование, резерв и гарантии.

Под постатейным примером суммы факторов считаются упрощенно: фактор 1 — сумма v0 × p0 × (Iex − 1) по конечным статьям, фактор 2 — сумма (v1 × pref − v0 × p0 × Iex), фактор 3 — отклонение минус фактор 1 минус фактор 2.

В выводе по проекту записываются файлы обоих бюджетов, методика каждой существенной статьи, мост от базы к новому бюджету, сумма F3d, доля классов надежности, суммы без договорного основания, статьи с высоким риском и сумма этого риска.

Фактор не объявляется виной стороны.

## 12. Документы по каждой методике

Запрашивается минимум, без которого увеличение бюджета нельзя разложить. Общий комплект собирается всегда. К нему добавляются только документы той методики, которой считается статья. Объяснительная записка отсутствующий документ не заменяет. Кредитный договор и расчет процентов не запрашиваются.

### 12.1. Общий комплект

Протокол и файл базового бюджета, модель, дефляторы и график.

Файл нового бюджета и пояснения застройщика.

Справка о периметре: очереди, выбытия, затраты вне бюджета.

Графики обоих срезов и справка о причинах сдвига.

Публикация индексов, названных в модели: письма Минстроя и сведения ФГИС ЦС либо публикация Росстата.

Регистр фактических затрат на дату нового бюджета.

### 12.2. Э1-А

Паспорт ставки: измеритель, ставка, дата цен, состав включенных и исключенных затрат.

Подтверждение, что рабочей документации на дату бюджета нет.

Ведомость расценок с пометкой, что количество условное, и калькуляция существенных расценок.

Формула эскалации либо текст о ее отсутствии.

### 12.3. Э1-Б

Паспорт ставки и подтверждение отсутствия рабочей документации.

Перечень видов работ обоих бюджетов: измеритель, сумма, включения и исключения.

Расчет индекса на исходную сумму и доказательство нового вида работ заданием или ТЭП. Без них новый вид в изменение проекта не относится.

### 12.4. Э1-В

Дополнительно к Э1-А или Э1-Б по каждому предмету:

Реестр договоров и предложений: предмет, тип цены, сумма, границы поставки.

Матрица разграничения и перечень поставок заказчика.

Подтверждение отсутствия договора генподряда и расчет платы управляющего, если она есть.

### 12.5. Э2-А

Реестр рабочей документации: шифр, дата, ревизия.

Ведомость расценок с отметкой, что количество не взято из листа рабочей документации, и документ, который задает количество для фактора.

При базе этапа Э1 — паспорт и расчет S. При базе этапа Э2 — цена исходной ревизии и перечень отличий текущей ревизии.

### 12.6. Э2-Б

Реестр рабочей документации и перечень листов, которые покрывает каждый вид работ.

Укрупненный расчет обоих срезов с одинаковыми границами видов и расчет индекса на исходную сумму.

Доказательство нового вида работ листом ревизии или пунктом задания.

### 12.7. Э2-В

Дополнительно к Э2-А или Э2-Б по каждому пакету:

Реестр договоров: тип цены, сумма, комплект чертежей.

Матрица разграничения, поставки заказчика и подтверждение отсутствия генподряда.

Свод, в котором сумма реестра равна статье бюджета.

### 12.8. Э3-А

Ведомость объемов со ссылкой на лист рабочей документации и ведомость договорной цены, сходящаяся со статьей.

Сопоставительная ведомость количеств и реестр измов с причиной.

Договор, условие эскалации и калькуляция существенных расценок.

Акты и накопительные ведомости по принятому объему.

При базе этапа Э1 или Э2 — расчет S и отдельная сумма F3d.

### 12.9. Э3-Б

Дополнительно к расчету по объемам:

Договор с укрупненной ценой, включениями и исключениями.

Сверка суммы расчета и укрупненной цены одного состава.

Реестр дополнительных видов работ с проверкой, покрывает ли их исходное укрупнение.

### 12.10. Э3-В

Реестр договоров: комплект рабочей документации, тип цены, сумма расчета, сумма договора, сумма актов, статья бюджета.

По пакету — комплект его типа цены. По пакету без расчета по объемам — комплект Э2.

Матрица разграничения, подтверждение отсутствия генподряда и свод, равный статьям бюджета.

### 12.11. Производные статьи, если они есть в бюджете

Управление: договоры заказчика, генподряда или управляющего и строительного контроля; база процента; численность, месяцы и помесячная стоимость команды на оба срока.

Страхование, резерв и гарантии: полисы и расчет премии; положение о резерве и регистр использования; договоры гарантий и расчет обязательных платежей периода строительства.

Коммерция: медиаплан обоих срезов, договор брокера и отчет о площади, цене и канале. Если есть шоурум — смета с подтверждением, что его стройка не повторена в СМР.

Сумма, для которой нет документа ее методики, в вывод как установленная инфляция или установленное изменение проекта не включается.

Расчетные правила, классификатор и примеры

# Методика постатейного факторного анализа корректировки бюджета строительного проекта

Сводная пошаговая инструкция — в документе docs/instrukciya-analiz-izmeneniya-byudzheta.md. Этап в ней задается наличием рабочей документации и наличием расчета стоимости по расценкам и объемам из этой документации, а вторая развилка — тип контрактации. Здесь собраны формулы, классификатор, числовые примеры и расчетные правила, на которые инструкция опирается.

Универсальная методика независимого финансово-строительного аудита. Объект применения — коммерческая, жилая или промышленная недвижимость. Валюта всех расчетов — российский рубль.

Методика объясняет отклонение откорректированного бюджета от базового бюджета, утвержденного на старте финансирования (дата T0), по каждой статье и по проекту в целом. Горизонт корректировки в типовой постановке — около 1,5 лет от T0 до даты среза T1. Тот же аппарат применяется при любом ином интервале между двумя утвержденными срезами.

Если базовый бюджет составлен ориентировочно, без локальных смет и до разработки рабочей документации, позиционная формула раздела 5.1 не применяется к статьям строительства. Для них действует режим раздела 5.10: исходным объемом служат ТЭП и удельные показатели, утвержденные вместе с бюджетом, а первое появление физических объемов в рабочей документации само по себе не считается изменением проекта.

Документ задает:

классификацию отклонения по трем факторам без двойного счета;

формулы распределения;

порядок расчета для трех моделей контрактования;

классификатор статей;

шаблон постатейной таблицы;

реестр документов, без которых сумма фактора не считается подтвержденной.

Условные числовые примеры ниже подобраны так, чтобы показать арифметическое тождество. Они не являются заключением по конкретному объекту.

## 1. Назначение и границы

Методика отвечает на вопрос: из чего состоит прирост бюджета между T0 и T1.

Она применяется к бюджету проекта (ожидаемые затраты до ввода в эксплуатацию), а не к выручке, не к прибыли девелопера и не к выборке кредита. Проценты по кредиту в бюджет проекта не входят и в факторы не ставятся.

Методика не заменяет сметную экспертизу объемов и не заменяет юридическое толкование договора. Она использует их результаты. Там, где объем, индекс или причинная связь не подтверждены документом, сумма остается в расчете, но получает пониженный класс надежности и не подается как установленный факт.

Базовый бюджет — редакция, утвержденная органом, который открыл финансирование (инвестиционный комитет, кредитный комитет, совет директоров), вместе с финансовой моделью и перечнем макродопущений. Последующие внутренние версии не подменяют T0. Промежуточные версии показываются отдельным мостом и не создают новый ноль.

Откорректированный бюджет — редакция на дату T1, представленная застройщиком, в том же периметре проекта.

### 1.1. Сопоставимый периметр

До факторного разложения бюджеты приводятся к одному периметру.

Из обоих срезов выводятся и показываются под чертой, отдельно от трех факторов:

новая очередь, новый кадастровый объект, отдельный корпус, которого не было в решении о финансировании T0;

объект, выбывший из проекта;

затраты, переданные на баланс арендатора, генподрядчика или сетевой организации вместе с исключением их из бюджета;

приобретение прав на земельный участок, если в T0 оно находилось вне бюджета проекта.

Дополнительный этаж, изменение площади, замена конструкции, новые инженерные системы внутри того же объекта и того же решения о финансировании — это не смена периметра. Это фактор проектной документации.

Дальше все формулы применяются только к сопоставимому периметру. Сумма трех факторов обязана сходиться с отклонением сопоставимого бюджета, а не с отклонением «сырых» файлов, если в них смешаны две очереди.

### 1.2. Цена, НДС и единица измерения

Рабочая валюта анализа — рубль без НДС. НДС показывается справочной строкой.

С 1 января 2026 года основная ставка НДС составляет 22%. По длящимся договорам ставка определяется датой приемки: этапы, принятые заказчиком до 1 января 2026 года, остаются по ставке 20%; этапы, принимаемые начиная с этой даты, — по ставке 22% (разъяснения Минфина России, в том числе письмо от 19.01.2026 № 24-06-06/2382). Разница ставок не является инфляцией материалов, машин и оплаты труда и не является изменением проектной документации. Она относится к фактору иных причин как изменение налогового режима, если в базовом бюджете ставка 22% не была заложена.

Если исходные файлы даны с НДС, каждая статья пересчитывается по ставке, которая в ней реально заложена. Смешение 20% и 22% внутри одной строки раскрывается.

Единицы измерения объемов в T0 и T1 приводятся к одной размерности до умножения на цену. Сопоставление «руб./м² общей площади» с «руб./м² продаваемой площади» без пересчета запрещено.

### 1.3. Два режима базового бюджета

Режим выбирается до расчета и записывается в задании. Смешивать режимы внутри одной статьи нельзя. Разные статьи одного проекта могут относиться к разным режимам, если по одной статье в T0 была смета, а по другой — только удельный показатель.

| Режим | Когда применяется | Чем измеряется исходный объем |
| --- | --- | --- |
| Сметный | В T0 есть локальная смета, ведомость объемов или договорная ведомость расценок по рабочей или иной документации, которая была основанием бюджета | Физический объем позиции v0 |
| Ориентировочный | Бюджет T0 утвержден до рабочей документации и без смет: по руб./м², аналогу, концепции, укрупненному расчету или проценту от площади. Стадия П могла существовать, но сметного количества по ней в бюджете нет | ТЭП, класс объекта и те решения, которые прямо названы в паспорте основания бюджета T0 |

Признак ориентировочного режима — отсутствие в основании T0 измеримого количества по статье. Смета, появившаяся только к дате T1, этот признак не отменяет и не создает объем v0 задним числом. Деление суммы T0 на расценку из новой рабочей документации запрещено: так появляется фиктивный исходный объем.

Дальше позиционные формулы раздела 5.1 относятся к сметному режиму. Раздел 5.10 заменяет их для ориентировочного режима и сохраняет то же тождество трех факторов.

## 2. Три фактора и запрет двойного счета

Отклонение статьи i:

Δ(i) = B1(i) − B0(i) = F1(i) + F2(i) + F3(i)

| Код | Фактор | Что в него входит | Что в него не входит |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | Инфляция | Рост стоимости материалов, эксплуатации машин и механизмов, оплаты труда и заложенных в модель регулируемых тарифов относительно макроиндикаторов и дефляторов, утвержденных в T0. Считается на исходный физический объем и исходное техническое решение | Удорожание нового объема. Замена материала. Сдвиг закупки на более поздний квартал. Рост ключевой ставки. Рост ставки НДС |
| F2 | Изменения проектной документации | Изменение объемов, ТЭП, конструктивных и объемно-планировочных решений, состава и производительности инженерных систем, класса материалов и оборудования, дополнительные виды работ, которых не было в исходной ПСД | Ошибка сметы при неизменных чертежах. Работы, которые исходный проект уже содержал, но бюджет T0 не включил |
| F3 | Иные причины | Форс-мажор, непредвиденные и пропущенные в T0 затраты при неизменном проекте, удлинение сроков и связанное с ним удорожание содержания заказчика, охраны, страхования, общеплощадочных расходов, сверхиндексная цена договора, изменение ставки НДС, претензии. В ориентировочном режиме сюда же входит уточнение бюджета по рабочей документации при тех же ТЭП и том же задании. Проценты по кредиту сюда не относятся: их нет в бюджете | Повторно — инфляция и проектные изменения, уже учтенные в F1 и F2 |

Контрольное тождество проверяется по каждой элементарной позиции, по каждой статье и по проекту:

F1 + F2 + F3 − Δ = 0

Ненулевой остаток — незавершенный расчет, а не четвертый фактор. Отчет с несходящимся тождеством не выпускается. Допуск — накопленное округление не более 1 рубля на позицию либо не более 0,01% статьи, если расчет сознательно ведется в тысячах рублей. Погрешность относится на крупнейшую элементарную позицию той же статьи и того же фактора.

Отрицательные значения допустимы: оптимизация проекта дает отрицательный F2, закупка дешевле индекса дает отрицательный F3, дефляция относительно заложенного дефлятора дает отрицательный F1. В основной таблице фактор показывается свернуто. Если внутри одного фактора и плюс, и минус превышают уровень существенности, в комментарии раскрываются оба крыла. Свернутый ноль не должен скрывать крупную претензию, перекрытую экономией.

### 2.1. Порядок, который фиксируется до расчета

Порядок подстановок утверждается в задании на анализ и после просмотра итогов не меняется.

Сначала инфляция исходного объема и исходного решения относительно дефляторов T0.

Затем проектные изменения. Новый и приростный объем оценивается в ценах текущего уровня.

Затем все, что не доказано как инфляция или как изменение ПСД.

Эффект взаимодействия «прирост объема × инфляционный прирост цены» входит в F2. Содержательный смысл: инфляция отвечает на вопрос, сколько стоил бы исходный проект при новых макроиндикаторах. Все, что появилось сверх исходного проекта, отвечает на вопрос, сколько стоит принятое изменение в тех ценах, в которых его теперь предстоит построить.

Справочно, без включения в сумму факторов второй раз, раскрывается:

M = (v1 − v0) × p0 × (Iex − 1)

M — часть F2. Альтернатива «оценить прирост объема в базовых ценах и перенести M в инфляцию» приводится только как чувствительность. В заключении используется один, заранее зафиксированный порядок. Для независимого аудита бюджетов девелопера применяется порядок настоящего раздела.

### 2.2. Уровень существенности

Позиция анализируется индивидуально, если выполняется хотя бы одно условие:

абсолютное отклонение не меньше 5 млн руб.;

отклонение не меньше 3% статьи;

позиция сама по себе больше 1% базового бюджета проекта.

Остальные позиции внутри статьи объединяются. Объединенный остаток распределяется по структуре уже разобранных существенных позиций этой статьи и получает класс надежности В. Если существенных позиций в статье нет, остаток распределяется по весам дефлятора статьи и по письменным объяснениям, также с классом В.

## 3. Обозначения

| Символ | Смысл |
| --- | --- |
| T0, T1 | Дата утверждения базового бюджета и дата откорректированного бюджета |
| B0, B1 | Сумма статьи или позиции в базовом и в откорректированном бюджете, руб. без НДС |
| v0, v1 | Физический объем в сопоставимых единицах |
| p0, p1 | Единичная цена в соответствующем бюджете, руб. без НДС |
| s0, s1 | Код технического решения (конструкция, класс материала, марка оборудования) |
| Iplan | Дефлятор, заложенный в модель T0 на квартал освоения |
| Ifact | Фактический индекс для прошедших кварталов или обновленный прогноз для будущих |
| Iex | Коэффициент сверхплановой инфляции, Ifact / Iplan |
| pref | Цена-ориентир для отделения проектного решения от сверхрыночной надбавки |
| w | Доля материалов, машин, оплаты труда в исходной цене, сумма долей равна 1 |
| S | База, от которой считается процент генподряда, резерва или страхования |
| r | Процентная ставка генподряда, резерва или страхования. Ставка кредита в формулах методики не используется |
| τ | Срок в месяцах |

Индекс и цена относятся к одной и той же дате цен. Абсолютный индекс Минстроя к сметно-нормативной базе 2001 года сам по себе не является инфляцией периода проекта. Для бюджета, составленного в текущих ценах T0, применяется отношение индексов:

Iperiod = Index(квартал цены T1) / Index(квартал цены T0)

## 4. Классификатор статей

Коды сохраняются и при нулевой сумме, чтобы бюджеты разных объектов и разных срезов читались одинаково. Строка 03.04 заполняется только если технологическое оборудование входит в утвержденный бюджет проекта; для объекта без технологии она нулевая. Затраты на BIM относятся туда, куда их относит договор: проектный BIM — в группу 02, управление BIM на площадке — в группу 04.

Покупка прав на земельный участок включается в 01.01 только тогда, когда она входила в бюджет T0. Иначе она вне периметра.

| Код | Статья |
| --- | --- |
| 01 | Подготовка строительства и земля |
| 01.01 | Градостроительная подготовка и права на земельный участок |
| 01.02 | Освобождение территории, снос, перенос существующих сетей |
| 01.03 | Земляные работы, котлован, крепление, водопонижение |
| 01.04 | Временная строительная инфраструктура площадки |
| 02 | Проектно-изыскательские работы и авторский надзор |
| 02.01 | Инженерные изыскания |
| 02.02 | Проектная документация |
| 02.03 | Рабочая документация |
| 02.04 | Экспертиза проектной документации и результатов изысканий |
| 02.05 | Авторский надзор |
| 03 | Строительно-монтажные работы |
| 03.01 | Общестроительные работы и конструктив |
| 03.01.01 | Фундаменты и подземная часть |
| 03.01.02 | Несущий каркас |
| 03.01.03 | Стены и перегородки |
| 03.01.04 | Фасады и кровля |
| 03.01.05 | Окна, двери, светопрозрачные конструкции |
| 03.01.06 | Внутренняя черновая отделка |
| 03.01.07 | Лифты и подъемное оборудование |
| 03.02 | Внутренние инженерные системы |
| 03.02.01 | Отопление, вентиляция и кондиционирование |
| 03.02.02 | Водоснабжение и водоотведение |
| 03.02.03 | Электрооборудование, электроосвещение, молниезащита |
| 03.02.04 | Сети связи, АПС, СОУЭ, СКУД, автоматизация и диспетчеризация |
| 03.02.05 | Системы противопожарной защиты и прочие внутренние системы |
| 03.03 | Наружные инженерные сети и благоустройство |
| 03.03.01 | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации |
| 03.03.02 | Наружные сети теплоснабжения |
| 03.03.03 | Наружное электроснабжение и трансформаторные подстанции |
| 03.03.04 | Наружные сети связи |
| 03.03.05 | Дороги, благоустройство и малые архитектурные формы |
| 03.04 | Технологическое оборудование и пусконаладка, если входят в бюджет |
| 04 | Затраты на управление проектом |
| 04.01 | Служба заказчика и технический заказчик |
| 04.02 | Вознаграждение генподрядчика либо управляющего строительством |
| 04.03 | Строительный контроль, охрана труда, качество, охрана площадки |
| 05 | Коммерческие и маркетинговые расходы |
| 05.01 | Продвижение и реклама |
| 05.02 | Офис продаж и демонстрационные площади |
| 05.03 | Вознаграждение брокеров и каналов продаж |
| 06 | Финансовые и прочие затраты, без процентов по кредиту |
| 06.01 | Страхование |
| 06.02 | Резерв непредвиденных расходов |
| 06.03 | Комиссии, гарантии, обязательные платежи и консультационные услуги |

Агрегаты 01, 02, 03, 03.01, 03.02, 03.03, 04, 05, 06 и итог проекта формулами суммируют вложенные строки. Вводить сумму агрегата вручную нельзя.

Плата за технологическое присоединение сидит в соответствующей строке 03.03, а не отдельной «котловой» статьей. Иначе тариф и мощность будут учтены и в сетях, и в отдельной строке.

Отдельный резерв инфляции, если он был в T0 или появился в T1, не анализируется как самостоятельная затрата. Он снимается со строки 06 и раскладывается по статьям, которые призван покрывать, либо обнуляется, если инфляция уже сидит внутри статей. Оставить резерв инфляции в итоге и одновременно начислить F1 на те же статьи нельзя.

## 5. Математическая модель

### 5.1. Общая формула элементарной позиции

Элементарная позиция — работа, конструктив, система, услуга или платеж, у которых можно зафиксировать объем, цену и признак «решение изменилось / не изменилось».

Для любой позиции, включая новую (v0 = 0) и исключенную (v1 = 0):

F1 = v0 × p0 × (Iex − 1)

F2 = v1 × pref − v0 × p0 × Iex

F3 = v1 × (p1 − pref)

Проверка:

F1 + F2 + F3 = v1 × p1 − v0 × p0 = Δ

Правило цены-ориентира:

решение не изменилось (s1 = s0): pref = p0 × Iex. Подстановка дает рабочий вид:

F1 = v0 × p0 × (Iex − 1)
F2 = (v1 − v0) × p0 × Iex
F3 = v1 × (p1 − p0 × Iex)

решение изменилось: pref — текущая рыночная цена нового решения (смета в текущих ценах, не менее двух сопоставимых предложений, либо нормативный аналог с раскрытыми весами). Тогда F1 по-прежнему считается только на снятый исходный объем. Весь новый объем по рыночной цене минус индексированная стоимость снятого объема образует F2. Превышение договорной или бюджетной цены над рынком нового решения образует F3.

Инфляция не «обрезается» по фактической цене договора. Если подрядчик законтрактован дешевле индекса, F1 показывает макроиндикатор на исходном объеме, а F3 становится отрицательным и показывает результат закупки. Если бюджет просто умножен на плоский процент и назван инфляцией, формула отделит индекс от надбавки.

### 5.2. Как считается коэффициент инфляции

Источник дефлятора выбирается в таком порядке:

Индикатор, письменно утвержденный в модели T0 для этой группы затрат: ряд по кварталам, база, ссылка на публикацию.

Если модель назвала «индексы Минстроя» без ряда — письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости и соответствующие сведения ФГИС ЦС по субъекту, типу объекта и кварталу. Методика расчета индексов утверждена приказом Минстроя России от 05.06.2019 № 326/пр. Берется отношение индексов кварталов, а не абсолютный индекс к базе 2001 года.

Если в T0 индикатор не утвержден, аудитор фиксирует собственное допущение и снижает класс надежности до Б. Для сводного строительного дефлятора используется индекс цен производителей по строительству Росстата; для разложения — индексы стройматериалов, машин и заработной платы в строительстве. Допущение описывается в отчете до представления цифр.

Договорная формула скользящей цены не подменяет экономический дефлятор. По ней отдельно считается сумма, которую договор позволяет переложить на заказчика. Разница между экономической инфляцией и договорной эскалацией относится к F3: это распределение риска, а не макроиндикатор.

Веса ресурсных групп берутся из исходной калькуляции цены T0:

Iex = wM × IexM + wEM × IexEM + wFOT × IexFOT + wTr × IexTr
wM + wEM + wFOT + wTr = 1

Накладные расходы и сметная прибыль, заданные процентом, отдельным индексом не умножаются. Индексируются прямые затраты, затем накладные и прибыль пересчитываются по тем же правилам и тем же ставкам, что в T0. Изменение самих ставок накладных и прибыли относится к F3. Автоматический пересчет процентов с проиндексированных прямых затрат остается внутри F1.

Для будущих, еще не освоенных кварталов Ifact — это новый прогноз в модели T1, а Iplan — старый прогноз T0. F1 поэтому состоит из двух справочных частей, которые в таблице складываются в один фактор:

F1a — уже состоявшееся отклонение индексов на освоенном объеме;

F1b — пересмотр прогноза индексов на остаток исходного объема.

В оценку риска до ввода входит прежде всего F1b и незаконтрактованный остаток.

Квартальное взвешивание обязательно, если менее 80% затрат статьи попадает в два соседних квартала. Иначе допускается один коэффициент на статью, рассчитанный по кварталу основной траты.

Сдвиг закупки на более поздний квартал в F1 не включается. Iex для F1 считается по исходному графику освоения. Удорожание из-за более позднего квартала относится к F3. Если анализ критического пути доказывает, что конкретные месяцы сдвига вызваны изменением проектной документации, стоимость этих месяцев переносится из F3 в F2 отдельной реклассификацией. Реклассификация обязана давать ноль в сумме трех факторов и ссылаться на анализ задержки. Перенос в F1 не делается.

Импортное оборудование. Отклонение курса и иностранного индекса от допущения T0 на исходную спецификацию входит в F1, потому что это макроиндикатор модели. Новая спецификация оценивается по текущему рынку и входит в F2. Надбавка единственному поставщику сверх этого рынка входит в F3.

Регулируемый тариф (технологическое присоединение, плата сетевой организации) при неизменной мощности, трассе и технических условиях входит в F1 в пределах отклонения тарифа от дефлятора T0. Изменение мощности, диаметра, протяженности и класса подстанции, вытекающее из новой ПСД, входит в F2 по действующему тарифу. Новое требование сетевой организации, удлинение трассы не по проекту, штраф и плата за повторное согласование входят в F3.

### 5.3. Ошибка исходного бюджета отделяется от изменения проекта

Если чертеж T0 уже содержал работу, а бюджет T0 ее не содержал, отклонение не является изменением ПСД. Это пропуск бюджета. Сумма относится к F3.

Если работа появилась в новой ревизии чертежей, сумма относится к F2 по формуле раздела 5.1.

Если исходный бюджет ориентировочный и рабочей документации на дату T0 не было, пропуск работы определяется не по чертежу, которого еще не существовало, а по паспорту основания из раздела 5.10. Появление в рабочей документации объема, которого требует неизменное задание и неизменные ТЭП, относится к уточнению ориентировочного бюджета внутри F3. К F2 относится только отступление от этого задания и этих ТЭП.

Резерв на недопроектированность, если он был в строке 06.02, остается источником финансирования. Реальное изменение решений дает F2 на профильной статье. Уточнение той же программы по рабочей документации дает F3 на профильной статье. Снятие резерва дает отрицательную сумму на строке 06.02. Причина и источник денег показываются в разных строках.

### 5.4. Производные статьи: процент от базы

К производным статьям относятся вознаграждение генподрядчика в процентах, страхование в процентах от страховой суммы, резерв в процентах от СМР и комиссия по гарантии, если договор задает именно процент. Проценты по кредиту к производным статьям не относятся.

Процент не индексируется повторно. Он наследует уже выполненное разложение своей базы.

Пусть база S разложена как S1 = S0 + F1S + F2S + F3S, а статья равна:

Fee = r × S + m × τ

где m × τ — возмещаемое помесячное содержание, которого нет внутри S.

F1fee = r0 × F1S + H0 × τ0 × c0 × (IexFOT − 1)

F2fee = r0 × F2S + ΔHpsd × τ0 × c0 × IexFOT

F3fee = Fee1 − Fee0 − F1fee − F2fee

H0 — исходная численность, c0 — стоимость одного человека в месяц в ценах T0, ΔHpsd — дополнительная численность, вызванная новыми разделами проекта, а не пролонгацией. Месяцы сверх исходного графика остаются в F3fee, пока анализ задержки не перенесет их часть в F2.

Одна и та же команда не может одновременно дать F1 как индексацию ФОТ и еще раз как процент от проиндексированного СМР. До применения формулы сверяется договор: процент генподряда обычно покрывает управление подрядчика, а служба заказчика — отдельный ФОТ заказчика. Это разные строки, 04.02 и 04.01.

### 5.5. Проценты по кредиту в анализ не входят

Бюджет проекта не содержит процентов по кредиту, поэтому кредитная модель, тело долга, ключевая ставка и срок выборки факторами не раскладываются. Эти суммы не запрашиваются у заказчика и не ставятся в F1, F2 или F3. Если в файле бюджета такая строка все же обнаружена, она выводится из сопоставимого периметра до расчета и в итог факторов не входит.

### 5.6. Страхование, резерв, комиссии

Страховая премия наследует уже разложенную базу по правилу раздела 5.4: удорожание страховой суммы из-за F1 и F2 базы дает F1 и F2 премии по исходной тарифной ставке и исходному сроку; удлинение полиса, расширение покрытия и изменение тарифа дают F3.

Резерв непредвиденных расходов сам по себе не индексируется и не является изменением ПСД.

Использование резерва на конкретную причину показывается в профильной статье как F1, F2 или F3.

Уменьшение строки резерва показывается отрицательной суммой, как правило в F3.

Эти две записи не сокращаются между собой до попадания в таблицу. Итог проекта при этом сходится: затрата перешла из резерва в статью.

Новый резерв, созданный в T1 под остаточные риски, показывается положительной суммой строки 06.02 с комментарием, под какой риск он создан. Это не инфляция и не ПСД.

Резерв инфляции в эту схему не входит. Он элиминируется по правилу раздела 4.

### 5.7. Коммерческие затраты

Дефлятор строительства к вознаграждению брокера не применяется.

Реклама исходного медиаплана:

F1 = Σ (исходные размещения × (цена размещения факт − цена, заложенная в T0))

Дополнительные размещения, без которых нельзя продавать измененный продукт (новая типология, другой класс отделки, требующий иного шоурума), относятся к F2 по текущей цене этих размещений и работ. Удлинение кампании, новые каналы и смена агентства относятся к F3.

Комиссия брокера β × Площадь × ЦенаПродажи:

изменение продаваемой площади, вызванное ТЭП, по исходным β и цене продажи — F2;

рост цены продажи, рост ставки β, смена канала — F3;

строительная инфляция к этой формуле не применяется.

Если площадь продажи не менялась, F2 коммерческой группы равен нулю. Это нормальный, а не подозрительный результат.

### 5.8. Классы надежности

| Класс | Основание | Как использовать в заключении |
| --- | --- | --- |
| А | Объем из ведомости или акта, цена из договора или калькуляции, индекс из утвержденного дефлятора и публикации, причина из ревизии ПСД или первичного документа | Можно утверждать сумму фактора |
| Б | Параметрический пересчет через ТЭП, удельные показатели, теневую смету или структуру тендерной цены | Сумма используется, оговорка о методе обязательна |
| В | Экспертное распределение остатка, объяснение застройщика без первичного документа, один источник цены | Сумма показывается отдельно и не смешивается с классом А в формулировке «установлено» |

По проекту раскрывается, какая доля абсолютного отклонения закрыта классом А, Б и В. Вывод о доле инфляции в приросте допустим только вместе с этой долей.

В ориентировочном режиме класс А по факторам строительной статьи не присваивается: исходного сметного объема нет. Потолок — класс Б, и только когда собраны паспорт основания и стоимость той же программы по правилам раздела 5.10. Без них фактор получает класс В. Класс А по-прежнему доступен для документов T1, которые подтверждают фактическую цену договора, график или регистр резерва, но не для сравнения с несуществующей ведомостью T0.

### 5.9. Что не суммируется второй раз

Перед выпуском таблицы проверяется каждый пункт.

Резерв инфляции и F1 на тех же статьях.

Индекс накладных расходов и прибыли поверх уже проиндексированных прямых затрат.

Процент генподряда на всю новую базу и отдельно инфляция ФОТ той же команды.

Проценты по кредиту внутри сопоставимого периметра. Если строка обнаружена в файле бюджета, она выводится до факторов и второй раз в статьи не возвращается.

Прирост объема по новой цене целиком в F2 и еще раз ценовая часть этого прироста в F1.

Одна и та же работа в «дополнительных работах» и в приросте объема ведомости.

Давальческий материал заказчика в договоре подрядчика и отдельной строкой поставки.

Плата за присоединение внутри наружных сетей и отдельной строкой.

НДС внутри факторов и отдельной строкой НДС на те же факторы.

Авторский надзор периода пролонгации в группе 02 и содержание заказчика того же периода в группе 04 без разделения по договорам.

Использование резерва как отрицательная экономия и одновременно исключение той же суммы из профильной статьи.

Абсолютный индекс к базе 2001 года, умноженный на бюджет в текущих ценах.

Новая очередь в факторах исходного объекта.

Внутренний сдвиг денег между статьями без изменения итога: он должен дать плюс и минус, а не рост проекта.

Индексация сметной стоимости, посчитанной по рабочей документации, и одновременно индексация ориентировочной ставки T0 на ту же программу.

Отнесение первого обсчета рабочей документации при неизменных ТЭП и неизменном задании целиком к изменениям ПСД.

Сохранение удельной ставки T0 на исходную площадь и добавление полной стоимости той же площади по рабочей документации.

Обратный расчет объема T0 делением ориентировочной суммы на расценку, которая появилась только в рабочей документации или в договоре T1.

Применение ресурсных весов новой сметы к ориентировочной ставке T0 так, будто эти веса были утверждены в базовой модели.

## 5.10. Ориентировочный бюджет до рабочей документации

Этот раздел применяется к статье, у которой на дату T0 не было локальной сметы, ведомости объемов и договорной расценки. Типовое основание такой статьи — удельная стоимость на квадратный метр, стоимость аналога, концепция, укрупненный расчет либо процент от площади или от другой статьи. Рабочая документация и смета появляются позже и образуют измерение бюджета T1, а не исходный объем.

Три фактора и тождество раздела 2 сохраняются. Меняется только то, что считается исходной программой.

### 5.10.1. Паспорт основания

До первой формулы собирается паспорт основания статьи. Без него расчет не начинается: иначе любая строка рабочей документации будет объявлена изменением проекта.

| Поле паспорта | Что фиксируется |
| --- | --- |
| Измеритель | Какая площадь или иной ТЭП стоит в знаменателе: общая, продаваемая, арендуемая, строительный объем |
| Количество Q0 | Значение измерителя, утвержденное вместе с бюджетом T0 |
| Ставка a0 | Руб. за единицу измерителя, без НДС, с датой цен |
| Состав ставки | Что ставка включает и что исключает: отделка, сети, оборудование, временные здания, зимнее удорожание, резерв |
| Класс и функция | Класс объекта, уровень отделки, состав функций, если они названы |
| Названные решения | Конструктив, фасад, состав систем и укрупненные нагрузки — только те, которые прямо записаны в модели, задании, концепции или стадии П, принятой основанием бюджета |
| Аналог | Объект-аналог, дата его цен и чем он отличается |
| Структура | Доли конструктива, фасада, инженерных систем и иных групп, если они записаны в расчете T0. Веса из сметы T1 сюда не подставляются |
| Дефлятор | Ряд, которым ставка должна была подорожать |
| Резерв на недопроектированность | Процент или сумма, если она сидела отдельно от ставки |
| Стадия на дату T0 | Нет документации, концепция либо стадия П. Рабочей документации в этом режиме нет |

Поле, которого нет в документах T0, в паспорт не дописывается по памяти и не восстанавливается из рабочей документации. Такое поле имеет статус «не было задано».

### 5.10.2. Что является изменением проекта

Изменение проекта в этом режиме — отступление от паспорта, а не разница между удельной ставкой и первой сметой.

К F2 относится:

другое значение ТЭП: площадь, строительный объем, этажность, число подземных уровней, число машино-мест, продаваемая или арендуемая площадь;

другой класс, другой уровень отделки, другая функция;

замена решения, которое в паспорте было названо: иной конструктив, иная система фасада, иной состав инженерных систем, нагрузка выше записанной в модели;

работа, которой задание на проектирование не требовало.

К уточнению внутри F3 относится:

первый физический обсчет решения, которое паспорт уже подразумевал, включая расход арматуры, сечения кабеля, длины трасс и площади фасада при неизменном типе фасада;

геометрия конкретного здания при тех же ТЭП и том же типе решения, если аналог имел другую конфигурацию;

временные здания, зимнее удорожание, накладные и стесненность, которых полная смета содержит, а удельная ставка недодала;

разработка самой рабочей документации как услуга проектировщика, если программа не менялась и выпуск рабочей документации был следующим шагом исходного проекта.

Если в паспорте названы только площадь и класс, к F2 допускаются только смена площади, класса и функционального состава. Все остальные расхождения первой сметы с проиндексированной ставкой остаются уточнением.

Отдельно читается стадия П.

Стадия П была утверждена до бюджета и бюджет прямо на нее опирается. Тогда названные решения паспорта — решения стадии П. Отступление рабочей документации от стадии П относится к F2. Недобор ориентировочной ставки против состава, который стадия П уже содержала, относится к F3 как неполнота бюджета при уже известном проекте.

Стадии П на дату T0 не было, она выпущена позже внутри того же задания. Сам выпуск стадии П программу не меняет. К F2 относятся только те решения стадии П и рабочей документации, которые отступили от задания и ТЭП паспорта.

### 5.10.3. Формулы

Обозначения статьи:

Q0, a0 — измеритель и ставка паспорта;

Q1 — измеритель в бюджете T1;

Iex — коэффициент раздела 5.2, посчитанный по дефлятору и структуре паспорта, а не по весам новой сметы;

S — стоимость той же программы в ценах T1;

U — прирост стоимости замены названного решения на исходном количестве Q0.

Стоимость той же программы S получается так. Берутся количества рабочей документации и цены сметы или договоров T1. Из них исключаются количества и системы, которые появились только из-за отступления от паспорта: лишняя площадь, дополнительный паркинг, замененный фасад, система, которой не было в задании. Оставшееся оценивается в ценах T1. Это и есть S. Подменять эти цены ставкой a0 нельзя: иначе уточнение исчезнет из расчета.

B0 = a0 × Q0

F1 = a0 × Q0 × (Iex − 1)

F2 = (Q1 − Q0) × (S / Q0) + U

F3 = B1 − B0 − F1 − F2

Прирост измерителя оценивается по удельной стоимости той же программы S / Q0. Это текущая цена и та полнота, которую показала рабочая документация исходного стандарта. Детализация на приростную площадь входит в F2 и повторно в F1 не ставится. Если приростная площадь строится уже в новом стандарте, в S / Q0 она не оценивается: для нее берется удельная стоимость нового стандарта, а U на эту площадь второй раз не начисляется.

Замена названного решения:

U = Cost1(новое решение на Q0) − Allowance0(замененное решение) × Iex

Allowance0 — часть ставки a0 × Q0, которая в паспорте или в структуре аналога относилась к замененному решению. Если доля в паспорте не выделена и аналог ее не показывает, U равен полной стоимости нового решения, а S эту стоимость не содержит. Допущение записывается в расчете, класс такой суммы — В.

Внутри F3 обязательно раскрываются две части. Они не образуют четвертый фактор и в сумме дают F3:

F3d = S − a0 × Q0 × Iex
F3other = F3 − F3d

F3d — уточнение ориентировочного бюджета по рабочей документации и сметам при той же программе. F3other — срок, закупка выше или ниже измеренной цены, форс-мажор, налог и остальные иные причины раздела 2.

Проверка состава:

S + F2 + F3other = B1
F1 + F2 + F3 = B1 − B0

Если резерв на недопроектированность в T0 был отдельной суммой, его использование дает отрицательный F3 на строке 06.02 и положительный F3d на профильной статье. В итоге проекта резерв уменьшает чистое уточнение. Превышение уточнения над резервом остается ростом бюджета.

Инфляция считается только от суммы паспорта. Индексировать S или B1 и называть это F1 нельзя: в этих суммах уже сидят новая программа и уточнение.

Численный контроль, руб. без НДС. Паспорт: 50 000 м² × 120 000 руб./м². Iex = 1,25. Площадь в T1 — 52 000 м², прирост строится в исходном стандарте. Стоимость той же программы S = 7 750 000 000 руб. Замена названного фасада на исходных 50 000 м² стоит 1 400 000 000 руб., в ставке на него сидело 800 000 000 руб. Фактический бюджет статьи B1 = 8 560 000 000 руб.

B0 = 6 000 000 000
F1 = 6 000 000 000 × 0,25 = 1 500 000 000
S / Q0 = 155 000 руб./м²
F2 = 2 000 × 155 000 + (1 400 000 000 − 800 000 000 × 1,25) = 710 000 000
F3 = 8 560 000 000 − 6 000 000 000 − 1 500 000 000 − 710 000 000 = 350 000 000
F3d = 7 750 000 000 − 7 500 000 000 = 250 000 000
F3other = 100 000 000

Сумма факторов 2 560 000 000 руб. равна отклонению. Уточнение 250 000 000 руб. видно отдельно и не названо ни инфляцией, ни заменой фасада.

### 5.10.4. Группы затрат в этом режиме

Строительно-монтажные работы и подготовка площадки считаются по формулам этого раздела, если в T0 по ним не было ведомости. Модель контрактования из раздела 7 описывает договоры, которыми измерен бюджет T1, и цену U и S. Она не создает ведомость T0.

Проектирование. Если в T0 была сумма на проектные работы исходной программы, F1 — ее индексация дефлятором ставок проектировщиков. F2 — плата за разделы и переработку, вызванные отступлением от паспорта, в текущих ставках. F3d — фактическая стоимость изысканий, стадии П и рабочей документации той же программы минус проиндексированный допуск и минус F2. Сам факт оплаты рабочей документации при неизменном задании к F2 не относится. Если строки на проектирование в T0 не было, вся стоимость проектирования исходной программы относится к F3 как пропуск бюджета, а к F2 — только дополнительные разделы измененной программы.

Управление, страхование и резерв считаются после разложения строительной базы, формулами разделов 5.4 и 5.6. База для наследования — уже разделенные F1, F2 и F3, включая F3d внутри F3. Процент генподряда на уточнение остается в F3 и не перекладывается в инфляцию. Проценты по кредиту не считаются.

Коммерция меняется только в той части, в которой изменился продукт паспорта: класс, отделка, продаваемая площадь. Первая смета строительства шоурум к изменению продукта не приравнивает.

### 5.10.5. Надежность и остановка расчета

| Условие | Класс факторов статьи |
| --- | --- |
| Паспорт собран из модели и задания, S посчитана по рабочей документации с исключением отступлений, U подтвержден долей аналога или паспорта | Б |
| Паспорт есть, но S не отделена от новой программы либо доля замененного решения назначена без аналога | В на F2 и F3d |
| Паспорт восстановить нельзя | Расчет факторов статьи не выпускается. Отклонение показывается одной суммой без имен факторов |

Класс А в этой таблице не используется.

## 6. Алгоритм выполнения

Шаг 1. Зафиксировать задание: дата T0, дата T1, орган утверждения, валюта, НДС, порядок подстановок, уровень существенности, модель контрактования и режим каждой существенной статьи по разделу 1.3.

Шаг 2. Собрать реестр документов по разделу 11. Недостающий документ, без которого фактор не подтверждается, заносится в оговорки до расчета, а не после.

Шаг 3. Построить мост периметра. Зафиксировать сопоставимый B0 и сопоставимый B1.

Шаг 4. Разложить оба бюджета на коды классификатора. Статьи застройщика, которые объединяют конструктив и сети, разделить. Статьи, которые дробят один код на десять, свернуть в код классификатора и сохранить расшифровку в приложении.

Шаг 5. Привести НДС, единицы, дату цен и состав того, что включено в единичную цену (материал заказчика, временные здания, зимнее удорожание).

Шаг 6. Снять резерв инфляции со строки прочих затрат и либо разложить его по назначению, либо исключить, если статьи уже проиндексированы.

Шаг 7. Для статьи сметного режима зафиксировать по каждой элементарной позиции v0, v1, p0, p1, признак смены решения, Iplan, Ifact, веса ресурсов, pref. Для статьи ориентировочного режима вместо этого утвердить паспорт основания и расчет S. Объем v0 из новой сметы не восстанавливается.

Шаг 8. В сметном режиме рассчитать F1, F2, F3 по формуле раздела 5.1. В ориентировочном режиме — по формулам раздела 5.10, с отдельным раскрытием F3d. Позиции и статьи ниже существенности агрегировать.

Шаг 9. Рассчитать производные статьи, страхование и коммерцию по разделам 5.4, 5.6 и 5.7 на уже готовом разложении базы. Не считать их раньше базы. Проценты по кредиту не рассчитывать.

Шаг 10. Выполнить реклассификацию сроков, если есть анализ критического пути: перенос из F3 в F2 с нулевым итогом.

Шаг 11. Проверить тождество по позициям, статьям и проекту. Проверить перечень раздела 5.9.

Шаг 12. Присвоить класс надежности каждой существенной сумме.

Шаг 13. Отдельно, не ломая тождество бюджета застройщика, показать корректировку аудитора там, где сумма включена в бюджет, но не следует из договора (типичный случай — индексация внутри твердой цены). Обе колонки, «как представлено» и «после корректировки аудитора», сходятся каждая сама с собой.

Шаг 14. Оценить риск дальнейшего роста до ввода по разделу 9.

Шаг 15. Сформулировать вывод: вклад F1, F2 и F3 в прирост, доля классов надежности, статьи с высоким остаточным риском, сумма неподтвержденного остатка.

## 7. Три модели контрактования

Модель определяется по каждому существенному договору, а не по проекту целиком. В одном проекте каркас может быть по единичным расценкам, фасад — твердой ценой, а сети — прямыми договорами заказчика. Статья бюджета наследует модель тех договоров, которые ее наполняют. Если в одной статье две модели, расчет дробится на две части и складывается.

Анализ объясняет бюджет проекта. Договорная цена — ограничение и доказательство, а не всегда сама сумма бюджета. Незаконтрактованный остаток, резерв на претензию и уже принятые работы живут в одной статье и раскладываются отдельно.

В ориентировочном режиме три варианта ниже описывают, как устроен бюджет T1 и какой ценой подтверждаются S и U. Исходная ставка a0 из договора T1 не восстанавливается. Если на дату T0 договора еще не было, это не мешает выбрать вариант по тем договорам, которые измеряют откорректированный бюджет.

### 7.1. Вариант А. Единичные расценки

Первичные измерители:

объем — сопоставительная ведомость: исходная ведомость объемов, ведомость по рабочей документации, акты выполненных работ по закрытому объему, остаток до контрактного объема;

цена — договорная единичная расценка и ее калькуляция (материалы, машины, оплата труда, накладные, прибыль);

индекс — веса этой калькуляции и дефляторы T0;

смена решения — спецификация, марка, тип конструкции, а не только шифр сметной расценки.

Порядок расчета совпадает с формулой раздела 5.1 без параметрических замен. Это основной путь к классу А.

Закрытый объем сверяется с актами. Если в бюджет T1 попала сумма больше накопленных актов плюс оценки остатка по договорным расценкам, превышение не является ни инфляцией, ни изменением ПСД, пока не оформлено дополнительным соглашением или претензией. До этого момента оно относится к F3 как непринятое отклонение либо исключается корректировкой аудитора, если вероятность выплаты низкая. Правило оценки (полная сумма или ожидаемая величина) берется из учетной политики, заявленной в задании, и применяется ко всем претензиям одинаково.

Зимнее удорожание, стесненность и работа в действующем здании относятся к F2, если их добавила новая проектная документация, и к F3, если они вызваны сезоном сдвига графика при тех же чертежах.

### 7.2. Вариант Б. Твердая цена, цена за квадратный метр, цена объекта

Договор не содержит измеримых единичных расценок. Объем для факторного анализа восстанавливается из документов, а не из дроби «цена договора / площадь».

Порядок:

Зафиксировать, какая площадь стоит в знаменателе в T0 и в T1. Привести к одной.

Получить тендерную расшифровку твердой цены, даже если она не дает права перемера. Это доказательство структуры, а не основание пересчитать договор.

Построить теневую ведомость объемов по чертежам ревизии T0 и ревизии T1: каркас в м³, арматура в т, фасад в м², квартиры или помещения в штуках, мощность в кВт и Гкал. Считает сметчик аудитора, результат сверяется с ведомостями проектировщика. Если ревизии T0 нет, потому что бюджет был ориентировочным и рабочая документация еще не разрабатывалась, теневая ведомость T0 не строится. Статья считается по разделу 5.10.

Оценить теневую ведомость T0 в ценах T0, затем ту же ведомость по Iex. Разница — F1.

Оценить теневую ведомость T1 в текущих рыночных ценах исходных решений там, где решение не менялось, и в ценах нового решения там, где менялось. Дальше применяется формула раздела 5.1. Это F2 и база для F3.

Разница между твердой ценой договора и теневой сметой на ту же ревизию — коммерческий результат конкурса. Она относится к F3, положительному или отрицательному.

Если откорректированный бюджет содержит индексацию по договору, в котором цена твердая и оговорки об эскалации нет, экономическая инфляция показывается справочно, а в бюджете эта сумма подтверждается только как F3 «ожидаемый пересмотр» с оценкой вероятности. Пока дополнительного соглашения нет, класс такого F1 не присваивается: фактора инфляции в бюджете заказчика еще нет, есть переговорная позиция.

Если нет ни расшифровки, ни возможности прочитать объемы с чертежей, допускается параметрический мост класса Б, а при слабых ТЭП — класса В:

Δ = a1 × Q1 − a0 × Q0
F1 = a0 × Q0 × (Iex − 1)
F2 = (Q1 − Q0) × a0 × Iex + Q1 × Δaspec
F3 = Δ − F1 − F2

Q — ведущий ТЭП статьи (м², м³, кВт, количество номеров или машино-мест). Δaspec — оцененное изменение удельной цены из-за класса объекта. Если Δaspec нельзя опереть на спецификацию, вся необъясненная разница удельной цены остается в F3 с классом В, а не объявляется проектом.

Удельная цена «руб./м²» не сравнивается между объектами разного класса как доказательство инфляции.

### 7.3. Вариант В. Прямые договоры со специальными подрядчиками

Единого генподрядчика нет. Заказчик или управляющий строительством заключает пакеты по видам работ. Каждый пакет рассчитывается как вариант А или вариант Б. Отдельные правила нужны на стыках.

Реестр пакетов в сумме с прямыми закупками заказчика, временной инфраструктурой и нераспределенным остатком равен статьям группы 03 и соответствующим строкам 01.04. Невязка реестра не относится на F3 молча: она показывается как неувязанный остаток и блокирует вывод по статье.

Одна работа в двух пакетах исключается сверкой ведомостей. Типовые дубли: металлоконструкции каркаса и фасадная подсистема, заземление у электрика и у слаботочника, благоустройство у генподрядного пакета и у отдельного пакета наружных сетей.

Материал заказчика учитывается один раз.

Временные дороги, краны и городок, закупленные заказчиком на всех, сидят в 01.04 или 04.03. В пакеты они не добавляются повторно, если подрядчик их не предоставляет.

Вознаграждение управляющего строительством сидит в 04.02 вместо процента генподряда. К нему применяется формула численности и срока из раздела 5.4. Процент от стоимости пакетов применяется только если так написан договор управления.

Индекс считается по каждому пакету. Единый индекс проекта допустим, только если доли материалов и оплаты труда пакетов отличаются не больше чем на 10 процентных пунктов. Фасад, лифты и монолит этим условием обычно не удовлетворяют.

Работа, которая потребовалась на стыке пакетов и которой не было в исходной ПСД, относится к F2, если ее внесла новая документация, и к F3, если это пропуск координации при тех же чертежах.

Резерв на интерфейсные риски сидит в 06.02 и подчиняется правилам резерва. Его расход раскладывается по пакетам и факторам, а не остается котловой экономией или котловым перерасходом.

### 7.4. Сводка отличий

| Вопрос | Вариант А. Единичные расценки | Вариант Б. Твердая цена | Вариант В. Прямое контрактование |
| --- | --- | --- | --- |
| Откуда берется объем | Ведомость работ и акты | Теневая ведомость по чертежам и ТЭП | Ведомость каждого пакета |
| Откуда берется цена | Договорная расценка | Твердая цена, расшифровка тендера, рыночный аналог | Цена пакета по модели А или Б |
| Как подтверждается F1 | Индекс на исходный объем при тех же расценках | Индекс теневой ведомости исходных чертежей; плоская индексация твердой цены сама по себе не доказательство | Индекс по структуре каждого пакета |
| Как подтверждается F2 | Дельта количества и спецификации | Дельта теневых объемов и класса между ревизиями чертежей | То же внутри пакета плюс стыки, рожденные новой ПСД |
| Куда попадает цена выше индекса | F3 | F3, коммерческий результат относительно теневой сметы | F3 соответствующего пакета |
| Главный риск двойного счета | Давальческий материал и претензия поверх актов | Индексация твердой цены плюс резерв на ту же индексацию | Одна работа в двух пакетах; городок заказчика и городок в пакете |
| Класс при полном комплекте | А | Б, выборочно А по вскрытым позициям | А или Б по пакетам |

## 8. Правила по группам статей

### 8.1. Подготовка строительства и земля

Объемы котлована, вывоза, крепления и переноса сетей берутся из чертежей и исполнительных схем, а не из счетов. Геология, изменившая конструкцию крепления, подтверждает F2. Фактический водоприток, простой техники и обременение, которого не было в исходных изысканиях и в новой ПСД, подтверждают F3. Индекс топлива, транспорта и машинистов на исходный объем подтверждает F1.

Градостроительные платежи почти не имеют строительного дефлятора. Их прирост из-за нового регламента участка при том же проекте — F3; из-за изменения ТЭП, потребовавшего новый ППТ, — F2.

### 8.2. Проектно-изыскательские работы и авторский надзор

Цена проектирования редко имеет индекс материалов. F1 считается по дефлятору ставок проектных и изыскательских работ, который был в модели T0. Если такого дефлятора не было, используется индекс заработной платы в профессиональной деятельности либо индекс, прямо указанный в договоре на проектирование. Подмена индексом СМР не допускается.

F2 — стоимость разделов, которых не было в исходном задании, и стоимость переработки из-за изменения ТЭП, конструкций и систем. Доказательство — сопоставление заданий на проектирование, ведомость измов со ссылкой на причину изма, повторное заключение экспертизы.

F3 — переделки из-за исходных коллизий при неизменных решениях, сжатый срок, смена проектировщика по причине срыва, а не по причине нового проекта.

Авторский надзор исходного срока индексируется в F1. Дополнительные выезды, прямо связанные с новыми разделами, — F2. Месяцы сопровождения сверх даты ввода T0 — F3, если они вообще включены в бюджет T1. Если договор авторского надзора еще не пролонгирован, в фактор ничего не ставится, а риск пролонгации указывается в графе риска.

Повторная экспертиза из-за изменения решений — F2. Госпошлина и тариф самой экспертизы на исходный состав — F1 только в части тарифного индекса. Устранение замечаний без смены решений — F3.

### 8.3. Строительно-монтажные работы

В сметном режиме группа считается позиционно по варианту контрактования из раздела 7. В ориентировочном режиме группа считается по разделу 5.10, а вариант контрактования задает только измерение бюджета T1. Внутри 03.01 к изменениям проекта относятся замена названного типа фундамента, фасада, класса остекления и состава лифтов. Первый расчет расхода арматуры при уже названном монолитном каркасе относится к уточнению F3d. Внутри 03.02 к F2 относятся смена состава систем и рост нагрузки сверх паспорта. Внутри 03.03 к F2 относятся протяженность, диаметр и мощность, если они отступают от укрупненных показателей паспорта; тариф исходной мощности остается инфляцией.

Пусконаладка инженерных систем здания сидит в той же строке, что и система. Технологическая пусконаладка промышленной линии сидит в 03.04 и не смешивается с ОВ и ЭОМ.

### 8.4. Управление проектом

Статья считается по людям, месяцам и проценту, а не по строительному индексу на всю сумму.

Сначала раскладывается база СМР. Затем применяется формула раздела 5.4. Пролонгация — основной кандидат в F3 этой группы. Она не объявляется инфляцией только потому, что за время простоя выросли зарплаты: зарплата исходных месяцев — это F1, лишние месяцы — это F3.

Для варианта В в строке 04.02 нет генподрядного процента, если его нет в договорах. Туда ставится плата управляющему. Нулевая строка с комментарием «генподрядчик не привлекается» сохраняется, чтобы сверка с вариантом А оставалась возможной.

### 8.5. Коммерческие и маркетинговые расходы

Применяется раздел 5.7. Для объекта без продаж (собственное здание, один арендатор, промышленный цех для собственного оператора) группа может быть нулевой. Нулевые коды в шаблоне остаются.

Шоурум, который является строительными работами, дополнительно сверяется с группой 03, чтобы отделка шоурума не вошла и в СМР, и в коммерцию.

### 8.6. Финансовые и прочие затраты

Проценты по кредиту в группу не входят. Страхование и комиссии считаются по разделу 5.6. Резерв непредвиденных не используется как балансирующая пробка для несходящихся СМР. Если тождество СМР не сошлось, исправляется СМР.

Земельный налог, аренда земли на период стройки и плата за изменение разрешенного использования, если они в бюджете, сидят в 06.03. Продление их из-за срока — F3. Изменение кадастровой стоимости по решению государства при том же участке — F3, а не инфляция стройки. Увеличение площади участка под новый генплан — F2.

## 9. Риск дальнейшего увеличения бюджета до ввода

Графа риска отвечает на другой вопрос, чем факторы. Факторы объясняют уже включенное в бюджет T1 отклонение. Риск оценивает, насколько вероятно новое отклонение сверх T1 до разрешения на ввод.

Оценка делается по каждой статье нижнего уровня. Агрегату присваивается наихудшая оценка вложенной существенной строки, если вложенная строка дает не менее 20% агрегата. Иначе агрегату присваивается оценка по свертке остатка затрат.

### 9.1. Баллы

Каждый признак получает 0, 1 или 2 балла.

| Признак | 0 баллов | 1 балл | 2 балла |
| --- | --- | --- | --- |
| Доля строки, не покрытая подписанным договором | менее 15% | от 15% до 40% | более 40% |
| Тип цены подписанного объема | твердая цена без эскалации | единичные расценки с согласованными ценами | открытая цена, возмещение затрат, договор не подписан |
| Зрелость документации по строке | рабочая документация выпущена и заморожена не менее чем на 90% | от 60% до 90% | менее 60% |
| Остаток резерва против ожидаемой стоимости уже названных рисков строки | резерв не меньше ожидаемой стоимости | резерв покрывает от 50% до 100% | резерв покрывает менее 50% |
| Срок | есть резерв времени, критическая задержка не затрагивает строку | резерв времени выбран или задержка меньше 3 месяцев | задержка от 3 месяцев или вероятна претензия на пролонгацию |
| Несогласованные изменения и претензии | менее 1% строки | от 1% до 3% | более 3% |

Сумма баллов:

| Сумма | Оценка |
| --- | --- |
| 0–3 | Низкий |
| 4–7 | Средний |
| 8–12 | Высокий |

Обязательное повышение: отсутствие технических условий, отрицательное заключение экспертизы, неснятое обременение прав либо несформированная стоимость присоединения поднимает строку не ниже «Средний». Два таких обстоятельства одновременно поднимают строку до «Высокий» независимо от суммы баллов.

Оценка — профессиональное суждение по раскрытой шкале, а не статистическая вероятность. В комментарии к каждой высокой и средней строке указываются: что именно откроет следующее удорожание и какое событие эту оценку снимет. Порядок величины записывается отдельной колонкой «Сумма риска, руб.» и в тождество F1 + F2 + F3 не входит.

Отдельный сигнал, который не входит в баллы, но обязан быть в комментарии итога: F1b, то есть пересмотренный прогноз инфляции на незакупленный остаток. Если остаток закупается позже, чем предполагает модель T1, этот прогноз устаревает раньше, чем изменится проект.

## 10. Шаблон постатейной таблицы

Рабочая форма ведется в рублях без НДС. В условном примере раздела 10.2 числа приведены в млн руб., чтобы таблица читалась. Файл templates/postateynyy-faktornyy-analiz.xlsx содержит ту же структуру в рублях, с формулами отклонения, доли, тождества и свертки групп.

Колонки:

| № | Колонка | Правило заполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Код и наименование | Код классификатора, без произвольных переименований |
| 2 | Базовый бюджет, руб. | Сопоставимый периметр T0 |
| 3 | Откорректированный бюджет, руб. | Сопоставимый периметр T1 |
| 4 | Отклонение, руб. и % | B1 − B0; доля от B0. При B0 = 0 и B1 > 0 пишется «новая статья», процент не имитируется |
| 5 | Фактор 1. Инфляция, руб. | Формула раздела 5 |
| 6 | Фактор 2. Изменения ПСД, руб. | Формула раздела 5 |
| 7 | Фактор 3. Иные причины, руб. | Формула раздела 5 |
| 8 | Причины | Конкретный объем, решение, индекс, договор или событие. Общих слов «удорожание материалов» без индекса и объема недостаточно |
| 9 | Риск до ввода | Низкий, Средний или Высокий по шкале раздела 9 |
| 10 | Сумма риска, руб. | Возможное новое удорожание сверх бюджета T1. В отклонение и в три фактора не включается |

Рядом с рабочей таблицей в расчетном файле ведутся служебные колонки: класс надежности, тождество F1 + F2 + F3 − Δ, баллы риска. В текст заключения служебные колонки попадают приложением.

Пустой каркас:

| Код и наименование | Базовый бюджет, руб. | Откорректированный бюджет, руб. | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Фактор 1. Инфляция, руб. | Фактор 2. Изменения ПСД, руб. | Фактор 3. Иные причины, руб. | Причины изменения | Риск до ввода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Подготовка строительства и земля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 ПИР и авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.01 Общестроительные работы и конструктив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.02 Внутренние инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03.03 Наружные сети и благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 Управление проектом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 Коммерческие и маркетинговые расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 Финансовые и прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сопоставимый периметр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: вне периметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 10.1. Контрольный пример одной позиции

Монолитные конструкции, решение не изменилось. Цена T0 не содержит заранее включенную инфляцию, Iplan = 1.

v0 = 10 000 м³, v1 = 11 200 м³

p0 = 18 000 руб./м³, p1 = 22 500 руб./м³

веса и индексы: материалы 0,62 × 1,19; машины 0,11 × 1,14; оплата труда 0,27 × 1,16

Iex = 1,1764

pref = 18 000 × 1,1764 = 21 175,2 руб./м³

B0 = 180 000 000 руб.
B1 = 252 000 000 руб.
Δ  = 72 000 000 руб.

F1 = 10 000 × 18 000 × 0,1764 = 31 752 000 руб.
F2 = 1 200 × 21 175,2         = 25 410 240 руб.
F3 = 11 200 × (22 500 − 21 175,2) = 14 837 760 руб.
Сумма факторов = 72 000 000 руб.

Внутри F2 справочно сидит взаимодействие M = 1 200 × 18 000 × 0,1764 = 3 810 240 руб. Повторно в F1 оно не прибавляется.

Второй пример: замена решения. Кирпичная кладка 5 000 м² по 4 500 руб. заменена вентилируемым фасадом 5 300 м². Iex исходной кладки = 1,12. Рыночная цена нового фасада pref = 9 200 руб./м², в бюджет заложено p1 = 9 600 руб./м².

B0 = 22 500 000 руб.
B1 = 50 880 000 руб.
Δ  = 28 380 000 руб.

F1 = 5 000 × 4 500 × 0,12 = 2 700 000 руб.
F2 = 5 300 × 9 200 − 5 000 × 4 500 × 1,12 = 23 560 000 руб.
F3 = 5 300 × (9 600 − 9 200) = 2 120 000 руб.
Сумма факторов = 28 380 000 руб.

F1 здесь — только инфляция снятой кладки. Стоимость нового фасада в F1 не попадает.

### 10.2. Условный пример проекта

Цифры — в млн руб. без НДС. Проценты по кредиту в пример не включены. Набор причин записан так, как он должен выглядеть в графе причин: с конкретным носителем отклонения.

| Код и наименование | База | Корректировка | Отклонение, млн руб. | Отклонение, % | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 Подготовка строительства и земля | 320 | 380 | 60 | 18,8 | 25 | 28 | 7 |
| 01.01 Градостроительная подготовка | 40 | 42 | 2 | 5,0 | 1 | 0 | 1 |
| 01.02 Снос и перенос сетей | 90 | 115 | 25 | 27,8 | 8 | 14 | 3 |
| 01.03 Земляные работы и котлован | 140 | 165 | 25 | 17,9 | 12 | 10 | 3 |
| 01.04 Временная инфраструктура | 50 | 58 | 8 | 16,0 | 4 | 4 | 0 |
| 02 ПИР и авторский надзор | 280 | 340 | 60 | 21,4 | 18 | 35 | 7 |
| 02.01 Изыскания | 35 | 40 | 5 | 14,3 | 2 | 3 | 0 |
| 02.02 Проектная документация | 90 | 100 | 10 | 11,1 | 5 | 4 | 1 |
| 02.03 Рабочая документация | 110 | 145 | 35 | 31,8 | 8 | 22 | 5 |
| 02.04 Экспертиза | 25 | 30 | 5 | 20,0 | 1 | 3 | 1 |
| 02.05 Авторский надзор | 20 | 25 | 5 | 25,0 | 2 | 3 | 0 |
| 03 СМР | 5 200 | 6 080 | 880 | 16,9 | 445 | 355 | 80 |
| 03.01 Общестроительные работы и конструктив | 3 100 | 3 600 | 500 | 16,1 | 280 | 190 | 30 |
| 03.01.01 Фундаменты и подземная часть | 620 | 740 | 120 | 19,4 | 55 | 55 | 10 |
| 03.01.02 Несущий каркас | 980 | 1 120 | 140 | 14,3 | 90 | 40 | 10 |
| 03.01.03 Стены и перегородки | 310 | 350 | 40 | 12,9 | 28 | 12 | 0 |
| 03.01.04 Фасады и кровля | 540 | 650 | 110 | 20,4 | 48 | 55 | 7 |
| 03.01.05 Окна, двери, витражи | 280 | 320 | 40 | 14,3 | 25 | 12 | 3 |
| 03.01.06 Внутренняя черновая отделка | 220 | 250 | 30 | 13,6 | 20 | 10 | 0 |
| 03.01.07 Лифты | 150 | 170 | 20 | 13,3 | 14 | 6 | 0 |
| 03.02 Внутренние инженерные системы | 1 400 | 1 620 | 220 | 15,7 | 110 | 95 | 15 |
| 03.02.01 ОВ | 380 | 450 | 70 | 18,4 | 30 | 35 | 5 |
| 03.02.02 ВК | 260 | 290 | 30 | 11,5 | 22 | 8 | 0 |
| 03.02.03 ЭОМ | 420 | 490 | 70 | 16,7 | 35 | 30 | 5 |
| 03.02.04 СС, АПС, СОУЭ, СКУД, BMS | 210 | 250 | 40 | 19,0 | 15 | 20 | 5 |
| 03.02.05 Противопожарная защита и прочие | 130 | 140 | 10 | 7,7 | 8 | 2 | 0 |
| 03.03 Наружные сети и благоустройство | 700 | 860 | 160 | 22,9 | 55 | 70 | 35 |
| 03.03.01 Наружный водопровод и канализация | 180 | 210 | 30 | 16,7 | 15 | 12 | 3 |
| 03.03.02 Наружное теплоснабжение | 90 | 100 | 10 | 11,1 | 7 | 3 | 0 |
| 03.03.03 Электроснабжение и ТП | 200 | 270 | 70 | 35,0 | 16 | 35 | 19 |
| 03.03.04 Наружные сети связи | 40 | 48 | 8 | 20,0 | 3 | 4 | 1 |
| 03.03.05 Благоустройство | 190 | 232 | 42 | 22,1 | 14 | 16 | 12 |
| 03.04 Технологическое оборудование | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 04 Управление проектом | 480 | 590 | 110 | 22,9 | 30 | 25 | 55 |
| 04.01 Служба заказчика | 210 | 270 | 60 | 28,6 | 14 | 10 | 36 |
| 04.02 Вознаграждение генподрядчика | 180 | 210 | 30 | 16,7 | 12 | 12 | 6 |
| 04.03 Стройконтроль, охрана, ПБ | 90 | 110 | 20 | 22,2 | 4 | 3 | 13 |
| 05 Коммерческие и маркетинговые расходы | 220 | 250 | 30 | 13,6 | 12 | 0 | 18 |
| 05.01 Продвижение и реклама | 80 | 95 | 15 | 18,8 | 6 | 0 | 9 |
| 05.02 Офис продаж и шоурум | 50 | 55 | 5 | 10,0 | 3 | 0 | 2 |
| 05.03 Комиссии брокеров | 90 | 100 | 10 | 11,1 | 3 | 0 | 7 |
| 06 Финансовые и прочие затраты | 520 | 535 | 15 | 2,9 | 5 | 3 | 7 |
| 06.01 Страхование | 70 | 78 | 8 | 11,4 | 3 | 2 | 3 |
| 06.02 Резерв непредвиденных | 350 | 340 | −10 | −2,9 | 0 | 0 | −10 |
| 06.03 Комиссии, гарантии, обязательные платежи | 100 | 117 | 17 | 17,0 | 2 | 1 | 14 |
| Итого | 7 020 | 8 175 | 1 155 | 16,5 | 535 | 446 | 174 |

Тождество итога: 535 + 446 + 174 = 1 155. Прирост 1 155 / 7 020 = 16,5%.

Упрощенные формулы сумм факторов, те же, что на листе «Условный пример»:

Сумма F1 = Σ v0 × p0 × (Iex − 1) = 535
Сумма F2 = Σ (v1 × pref − v0 × p0 × Iex) = 446
Сумма F3 = (B1 − B0) − F1 − F2 = 1 155 − 535 − 446 = 174

Вклад в прирост: инфляция 46,3%, изменения ПСД 38,6%, иные причины 15,1%. К базе это 7,6, 6,4 и 2,5 процентного пункта.

Мост читается так:

Базовый бюджет                         7 020
Инфляция исходного объема и решений     +535
Изменения ПСД                           +446
Иные причины, свертка                    +174
Откорректированный бюджет               8 175

Свернутые иные причины включают использование резерва на 10. До свертки положительное крыло F3 равно 184, отрицательное крыло равно 10. В комментарии итога показываются оба крыла.

Содержательное чтение условного примера, которым следует пользоваться как образцом формулировок.

Подготовка площадки выросла прежде всего из-за объемов переноса сетей и котлована (F2) и индекса топлива и машинистов (F1). Непредвиденный водоприток оставлен в F3.

По ПИР главный носитель — рабочая документация новых разделов, а не индекс ставок проектировщиков.

По общестроительным работам инфляция исходного каркаса и подземной части больше, чем их проектный прирост. По фасаду наоборот: замена типа фасада больше индекса.

По внутренним системам F2 концентрируется в ОВ, ЭОМ и слаботочных системах, где изменились производительность и состав, а не только цены.

По наружному электроснабжению в F2 сидит дополнительная мощность по новым ТЭП, в F1 — тарифный индекс исходной мощности, в F3 — трасса, навязанная сетевой организацией.

Управление выросло в основном не из процента на СМР, а из месяцев содержания службы заказчика и стройконтроля. Поэтому у группы 04 фактор F3 больше F1.

Коммерция не получила F2, потому что продаваемая площадь и продукт шоурума в примере не менялись. Весь прирост сверх медиаинфляции — срок кампании и ставка комиссии.

Проценты по кредиту в примере отсутствуют.

Снижение резерва не названо экономией инфляции.

Оценки риска для этого примера, по шкале раздела 9:

| Статья | Риск | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 01.02, 01.03 | Средний | Часть переносов и водопонижения не закрыта договорами |
| 02.03 | Средний | Комплект рабочей документации не завершен, вероятны измы |
| 02.05 | Средний | Пролонгация авторского надзора в бюджет T1 еще не включена |
| 03.01.04 | Высокий | Фасадный договор не подписан, узлы не утверждены |
| 03.02.01, 03.02.03, 03.02.04 | Высокий | Документация и закупки оборудования открыты |
| 03.03.03 | Высокий | Договор присоединения в редакции T1 не подписан |
| 03.03.05 | Высокий | Благоустройство в конце графика, сезонный сдвиг вероятен |
| 04.01, 04.03 | Высокий | Затраты длятся до фактического ввода |
| 06.02 | Высокий | Остаток резерва ниже уже названных открытых пакетов |
| 03.01.03, 03.03.02, 05.02 | Низкий | Объем закрыт договором или работой, решения стабильны |
| Прочие строки примера | Средний | Есть либо незакрытый остаток, либо зависимость от соседней высокой строки |

Полные тексты причин по каждой строке нижнего уровня и колонка «Сумма риска» внесены в расчетный файл на лист «Условный пример». Сумма риска по примеру — 444 млн руб. и в 1 155 млн руб. отклонения не входит.

### 10.3. Укрупненная таблица

Постатейный классификатор остается рабочей таблицей. Для свода по проекту те же строки, без повторного ввода, собираются на отдельном листе в пять групп.

| Группа | Что входит | База | Корректировка | Отклонение | F1 | F2 | F3 | Сумма риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СМР | Подготовка площадки, общестроительные работы, внутренние системы, технологическое оборудование | 4 820 | 5 600 | 780 | 415 | 313 | 52 | 259 |
| ПИР | Изыскания, проект, рабочая документация, экспертиза, авторский надзор | 280 | 340 | 60 | 18 | 35 | 7 | 16 |
| Наружные сети и ТУ | Наружные сети, присоединение, благоустройство | 700 | 860 | 160 | 55 | 70 | 35 | 74 |
| Коммерческие | Продвижение, офис продаж, брокеры | 220 | 250 | 30 | 12 | 0 | 18 | 11 |
| Административные | Управление, страхование, резерв, гарантии и обязательные платежи | 1 000 | 1 125 | 125 | 35 | 28 | 62 | 84 |
| Итого |  | 7 020 | 8 175 | 1 155 | 535 | 446 | 174 | 444 |

Наружные сети в группу СМР второй раз не входят. Проценты по кредиту в административные затраты не входят. Тождество каждой группы совпадает с суммой ее постатейных строк.

## 11. Реестр документов

Запрос заказчику содержит только документы, без которых увеличение бюджета нельзя разложить по факторам. Класс А по объяснительной записке не присваивается. Кредитный договор и расчет процентов не запрашиваются.

### 11.1. Общий комплект

| Документ | Что подтверждает |
| --- | --- |
| Протокол базового бюджета, модель и макродопущения | Какой файл является B0 и какой дефлятор утвержден |
| Файл откорректированного бюджета и пояснения застройщика | Какой файл является B1 |
| Публикация индексов: письма Минстроя и ФГИС ЦС либо Росстат | Числитель Iex, отношение индексов, а не индекс к базе 2001 года |
| Графики T0 и T1 и справка о причинах сдвига | Отделение инфляции от эффекта срока |
| Справка о периметре: очереди, выбытия, затраты вне бюджета | Сопоставимость итогов |
| Регистр фактических затрат на дату T1 | Связь бюджета с фактом |

### 11.2. Строительство, сети и проектирование

Договоры, дополнительные соглашения и ведомости расценок обеих дат.

Калькуляция существенных расценок или веса материалов, машин и оплаты труда.

Проект и рабочая документация обеих ревизий, реестр измов и сопоставительная ведомость объемов.

Спецификации оборудования и ведомости отделки, если менялся класс.

Технические условия и расчет платы за присоединение обеих редакций.

Акты и накопительные ведомости по закрытому объему.

Реестр претензий, простоев и форс-мажора по существенным суммам иных причин.

Если генподряда нет — реестр прямых договоров и матрица разграничения.

Договоры на изыскания, проект, рабочую документацию и авторский надзор, оба задания на проектирование и ведомость переработанных разделов с причиной.

### 11.3. Ориентировочный бюджет

Вместо исходной ведомости объемов: модель T0 со ставкой, составом, датой цен, дефлятором, ТЭП и заданием; перечень исключений из ставки; рабочая документация и сметы T1 с таблицей отступлений, исключенных из стоимости той же программы.

### 11.4. Управление, коммерция, страхование и резерв

Договоры заказчика, генподряда или управляющего и строительного контроля, с базой процента.

Численность, месяцы и помесячная стоимость команды на оба срока.

Медиаплан, договор брокера и отчет о площади, цене и канале. Для шоурума — смета с подтверждением, что стройка не повторена в СМР.

Полисы и расчет премии.

Положение о резерве и регистр использования.

Договоры гарантий и расчет обязательных платежей периода строительства.

### 11.5. Минимум, без которого фактор не подтверждается

| Фактор | Минимум | Если минимума нет |
| --- | --- | --- |
| F1 | Дефлятор T0, публикация индекса, исходный объем и исходная цена. В ориентировочном режиме достаточно Q0 и a0 из паспорта | Сумма не называется инфляцией и остается в F3, класс В |
| F2 | Две ревизии документации либо паспорт и отступление от него, плюс текущая цена нового объема | Сумма не называется изменением ПСД. Первый обсчет неизменного задания к F2 не относится |
| F3 | Уже посчитанные F1 и F2 и первичный документ на существенную часть остатка: график, акт простоя, претензия, регистр резерва или расчет НДС | Неразъясненный остаток показывается отдельно |

Сумма риска подтверждается тем же комментарием, что и оценка до ввода: какое событие и на какую сумму может увеличить бюджет сверх T1. Отдельного кредитного досье для нее не требуется.

## 12. Формат вывода

Вывод аудитора или раздел методологии в заключении специалиста содержит в одном месте:

Идентификацию B0 и B1: орган, дата, имя файла, включен ли НДС, что выведено за периметр.

Мост: база → F1 → F2 → F3 → откорректированный бюджет, в рублях и в процентах к базе. В ориентировочном режиме внутри F3 отдельно называется сумма уточнения по рабочей документации F3d.

Долю прироста, закрытую классами А, Б и В.

Три-пять статей, которые дают основную часть каждого фактора, с одной конкретной причиной на статью.

Корректировку аудитора относительно бюджета, как он представлен, если договор не подтверждает включенную сумму.

Статьи с высоким риском до ввода и порядок величины этого риска.

Перечень существенных сумм, оставшихся неподтвержденными из-за отсутствия документа.

Формулировка привязывается к расчету. Для условного примера она звучала бы так: сопоставимый бюджет без процентов по кредиту вырос на 1 155 млн руб., или на 16,5%, из них 535 млн руб. — инфляция исходного объема относительно дефляторов T0, 446 млн руб. — изменения ПСД, 174 млн руб. — иные причины после свертки использования резерва. Отдельно называется сумма риска дальнейшего удорожания, 444 млн руб. в этом примере. Такая фраза в реальном отчете ставится только после тождества, класса надежности и списка оговорок.

Факторы не объявляются виной стороны. F2 — изменение документации, а не автоматически «вина проектировщика» или «вина заказчика». Причинная ответственность требует отдельного анализа обязательств и вины, которого настоящая методика не подменяет.

## 13. Порядок отнесения рубля отклонения

Рубль относится только в один фактор.

Если рубль возник из новой очереди или выбытия объекта, он не входит в факторы. Он остается в мосте периметра.

Если рубль — резерв инфляции, дублирующий индексацию статей, он исключается из базы факторов.

Если рубль — разница ставки НДС, он относится в F3.

Если рубль — страхование, процент генподряда или иная производная статья, кроме процентов по кредиту, он наследует фактор своей базы по разделам 5.4 и 5.6. Наследование не является вторым счетом: в базе лежит капитальная затрата, в производной статье лежит плата от нее. Рубль процентов по кредиту в факторы не входит и выводится из периметра.

Если рубль относится к исходному объему и исходному решению и равен отклонению утвержденного дефлятора, он относится в F1, в том числе когда договорная цена ниже. Тогда экономия садится в F3 со знаком минус.

В сметном режиме рубль другого количества, другой конструкции, другой мощности, другого класса материала или работы, которой не было в ПСД T0, относится в F2 и оценивается в текущей цене нового решения. Инфляция этого нового количества в F1 не копируется.

В ориентировочном режиме рубль относится в F2 только при отступлении от паспорта основания: другие ТЭП, другой класс, другое названное решение, работа вне задания. Первый обсчет рабочей документации при том же паспорте относится в F3 и раскрывается как F3d.

Если чертеж сметного режима не менялся, а в бюджете T0 работы не было, рубль относится в F3 как пропуск бюджета.

Если рубль порожден месяцами за графиком T0, простоем, форс-мажором, претензией или ценой выше рынка, он относится в F3.

Если анализ критического пути доказал, что часть месяцев вызвана изменением документации или отступлением от паспорта, соответствующая часть F3 переносится в F2 реверсом и новой записью на ту же сумму. Уточнение F3d таким переносом не становится.

Если после этих шагов тождество не сошлось, расчет останавливается. Несходящийся остаток не называется непредвиденными затратами. В ориентировочном режиме расчет статьи также останавливается, когда паспорт основания не собран.

## 14. Состав рабочего файла

Файл templates/postateynyy-faktornyy-analiz.xlsx повторяет методику в расчетном виде.

| Лист | Содержание |
| --- | --- |
| Как пользоваться | Порядок ввода, единица измерения, запрет ручного ввода агрегатов |
| Классификатор | Коды раздела 4 |
| Шаблон | Пустая постатейная таблица колонок раздела 10, включая сумму риска |
| Условный пример | Пример раздела 10.2 в рублях и упрощенные формулы сумм факторов |
| Укрупненный анализ | Пять групп раздела 10.3, формулы со ссылкой на постатейные строки |
| Калькулятор позиции | Формула раздела 5.1 для одной работы, включая оба числовых примера |
| Ориентировочный бюджет | Формулы раздела 5.10 и числовой пример удельной ставки до рабочей документации |
| Индекс | Сборка Iex из весов материалов, машин, оплаты труда и транспорта |
| Производные затраты | Процент генподряда и помесячное содержание. Процентов по кредиту на листе нет |
| Риск | Шкала баллов раздела 9 |
| Реестр документов | Минимальный список раздела 11 |
| Контроль | Свертка тождества условного примера |

Желтые ячейки — ввод. Остальные суммы на листах анализа считаются формулами. Итог выпускается только при нулевом контрольном отклонении.