Методика факторного анализа увеличения бюджета

Краткая редакция. Полные формулы и классификатор — в расчетном файле и в подробной инструкции.

1. Что объясняет анализ

Анализ объясняет отклонение откорректированного бюджета B1 от бюджета B0, которым открыто финансирование. Промежуточные версии базу не заменяют. Новая очередь и выбывший объект выводятся из обоих бюджетов до факторов. Суммы ведутся в рублях без НДС. Проценты по кредиту в бюджет проекта не входят: такая строка, если она обнаружена в файле, выводится из периметра и фактором не называется.

Отклонение каждой статьи и итог проекта подчиняются одному тождеству: Δ = B1 − B0 = F1 + F2 + F3. Ненулевой остаток означает, что расчет не закончен. Один рубль входит только в один фактор.

| Фактор | На что начисляется | Куда не ставится |
| --- | --- | --- |
| F1. Инфляция | Исходная программа: материалы, машины, оплата труда и тарифы против дефлятора базовой модели | Новый объем и новое решение |
| F2. Изменения проекта | Другие ТЭП, класс, названное решение, работы вне задания; при наличии РД — отступление новой ревизии от той, что была основанием бюджета. Оценка в текущих ценах | Первый обсчет той же программы |
| F3. Иные причины | Срок, форс-мажор, пропуск бюджета, цена выше или ниже рынка, ставка НДС, претензии. Первое появление расчета по объемам при той же программе раскрывается отдельно как F3d | Повтор инфляции и изменений проекта |

Порядок фиксируется до цифр. Сначала инфляция исходной программы. Затем изменения проекта в текущих ценах. Затем остальные причины. Удорожание нового объема из-за инфляции остается внутри F2 и второй раз в F1 не прибавляется. Если закупка дешевле индекса, F1 показывает индекс на исходном объеме, а F3 становится отрицательным.

2. Этап и тип контрактации

Этап задается только двумя фактами: есть ли рабочая документация и собрана ли стоимость как сумма «объем с листа РД × расценка». Готовность стройки и близость ввода этап не задают. Тип договора этап не заменяет.

| Этап | Рабочая документация | Расчет «объем × расценка» | Чем задана стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Э1 | Нет | Нет | Удельная ставка, аналог, концепция, стадия П без ведомости |
| Э2 | Есть | Нет | Укрупнение по видам работ, руб./м² или объект; количества не сняты с листов |
| Э3 | Есть | Есть | Сумма произведений объемов ведомости по РД на расценки сходится со статьей |

Тип А — единичные расценки в ведомости договорной цены, цена зависит от количества. Тип Б — укрупненная цена по виду работ, квадратному метру или объекту, без перемера. Тип В — нет договора генподряда: прямые договоры с подрядчиками и поставщиками, каждый пакет проводится как А или Б. Реестр пакетов, поставок заказчика и затрат площадки обязан сойтись со статьей. Генподрядный процент не начисляется, если его нет в договоре; плата управляющего относится к административным затратам.

Если база была на Э1 или Э2, а новый бюджет измерен по объемам, инфляция считается от паспорта или укрупненной цены исходной программы. Первый обсчет той же программы — это F3d внутри F3, а не изменение проекта. К F2 относятся только отступления от паспорта: другие ТЭП, класс, названное решение или более поздняя ревизия чертежей.

3. Формулы

Позиция, решение не изменилось. F1 = v0 × p0 × (Iex − 1). F2 = (v1 − v0) × p0 × Iex. F3 = v1 × (p1 − p0 × Iex). Iex = Ifact / Iplan: отношение индекса квартала нового бюджета к индексу квартала базы, а не индекс к базе 2001 года. Накладные и прибыль процентом отдельно не индексируются: они пересчитываются от проиндексированных прямых затрат по старым ставкам.

Замена решения. F1 считается только на снятый исходный объем. pref — текущая рыночная цена нового решения. F2 = v1 × pref − v0 × p0 × Iex. F3 = v1 × (p1 − pref).

Ориентировочный бюджет до рабочей документации. Исходный объем не восстанавливается делением суммы T0 на позднюю расценку. Паспорт: измеритель Q0, ставка a0, состав, класс и только те решения, которые прямо названы в модели, задании или концепции. F1 = a0 × Q0 × (Iex − 1). F2 = (Q1 − Q0) × (S / Q0) + U, где S — стоимость той же программы в ценах T1 без лишней площади и без замененного решения, а U — замена названного решения. F3 = B1 − B0 − F1 − F2. Внутри F3: F3d = S − a0 × Q0 × Iex.

Упрощенные суммы по проекту, они же стоят формулами на листе «Условный пример». Сумма F1 = Σ v0 × p0 × (Iex − 1) по конечным статьям. Сумма F2 = Σ (v1 × pref − v0 × p0 × Iex). Сумма F3 = (B1 − B0) − F1 − F2. Контроль: сумма F3 по строкам минус эта упрощенная сумма равна нулю.

Производные статьи считаются после базы. Процент генподряда наследует уже разложенные F1, F2 и F3 и отдельно не индексируется. Лишние месяцы содержания команды и охраны относятся в F3. Использование резерва показывается положительной суммой в профильной статье и отрицательной суммой в строке резерва.

4. Две таблицы

Постатейная таблица — листы «Шаблон» и «Условный пример». Желтые ячейки — ввод по конечным строкам. Агрегаты, отклонение, доля и контроль считаются формулами. Колонки: код, наименование, базовый бюджет, откорректированный бюджет, отклонение в рублях и процентах, три фактора, контроль, причина, риск до ввода, сумма риска, комментарий, класс надежности. Контроль строки = F1 + F2 + F3 − отклонение и равен нулю. Класс А — только на этапе Э3, когда есть первичные объемы, цены и индекс. На Э1 и Э2 по строительству потолок — класс Б. Класс В — экспертный остаток, его нельзя называть установленным фактом.

Укрупненная таблица — отдельный лист «Укрупненный анализ». Те же суммы подтягиваются из постатейных строк, без повторного ввода. Наружные сети в СМР второй раз не входят. Подготовка площадки входит в СМР. Проценты по кредиту в административные затраты не входят.

| Группа | Состав |
| --- | --- |
| СМР | Подготовка площадки, общестроительные работы, внутренние инженерные системы, технологическое оборудование |
| ПИР | Изыскания, проект, рабочая документация, экспертиза, авторский надзор |
| Наружные сети и ТУ | Наружные сети, технологическое присоединение, благоустройство |
| Коммерческие | Продвижение, офис продаж, брокерские комиссии |
| Административные | Управление, страхование, резерв, гарантии и обязательные платежи периода строительства |

Сумма риска — возможное новое удорожание сверх уже откорректированного бюджета, в рублях. Она стоит рядом с оценкой «низкий / средний / высокий» и в тождество трех факторов не входит. Оценка: шесть признаков от 0 до 2 баллов (доля без договора, тип цены, зрелость РД, покрытие резервом, срок, претензии). 0–3 — низкий, 4–7 — средний, 8–12 — высокий. Отсутствие технических условий, отрицательная экспертиза или неизвестная плата за присоединение поднимают строку не ниже среднего уровня; два таких обстоятельства — до высокого.

5. Минимум документов

Запрашивается только то, без чего прирост нельзя разложить. Объяснительная записка документ не заменяет. Кредитный договор и расчет процентов не запрашиваются.

Всегда: протокол и файл базового бюджета с моделью и дефляторами; файл нового бюджета; справка о периметре; графики обоих срезов и причины сдвига; публикация индексов (письма Минстроя и ФГИС ЦС либо Росстат); регистр фактических затрат на дату нового бюджета.

Стройка и сети: договоры и ведомости расценок обеих дат; калькуляция существенных расценок или веса ресурсов; обе ревизии РД, реестр измов и сопоставительная ведомость объемов; спецификации, если менялся класс; технические условия и плата за присоединение; акты по закрытому объему; реестр претензий и простоев. Без генподряда — реестр прямых договоров и матрица разграничения.

ПИР и ориентировочная база: договоры на изыскания, проект, рабочую документацию и авторский надзор; оба задания; ведомость переработанных разделов с причиной. Если смет на дату базы не было — паспорт ставки, ТЭП, задание, перечень исключений из ставки и расчет стоимости той же программы S.

Управление, коммерция и прочие: договоры заказчика, генподряда или управляющего и стройконтроля с базой процента; численность и помесячная стоимость команды на оба срока; медиаплан, договор брокера и отчет о площади и цене; полисы; положение о резерве и регистр его использования; договоры гарантий. Сумма без документа своей методики не называется установленной инфляцией или установленным изменением проекта.

6. Как записать вывод

В выводе указываются файлы обоих бюджетов, этап и тип контрактации существенных статей, мост «база → F1 → F2 → F3 → новый бюджет», внутри F3 отдельно сумма F3d, доля классов надежности, статьи с высоким риском и сумма этого риска. Фактор не объявляется виной стороны.

Учебный пример, млн руб. без НДС, без процентов по кредиту: 7 020 → 8 175. Отклонение 1 155, или 16,5%. Из них F1 = 535, F2 = 446, F3 = 174. Тождество 535 + 446 + 174 = 1 155. Сумма риска дальнейшего удорожания 444 и в это отклонение не входит. На листе «Контроль» расчетного файла те же величины сведены формулами и должны давать нулевой контроль.

Мост учебного примера, млн руб. без НДС: 7 020 + 535 + 446 + 174 = 8 175. Доля инфляции в приросте 46,3%, изменений проекта 38,6%, иных причин 15,1%.

Тот же итог на листе «Укрупненный анализ», млн руб.: СМР 4 820 → 5 600; ПИР 280 → 340; наружные сети и ТУ 700 → 860; коммерческие 220 → 250; административные 1 000 → 1 125. Сумма групп равна постатейному итогу.

В расчетном файле желтым отмечен ввод. Агрегаты и контроль — формулы. Таблица выпускается, когда на листе «Контроль» тождество равно нулю.

Порядок расчета

1. Зафиксировать файлы B0 и B1. Вывести из периметра новые очереди, выбывшие объекты и проценты по кредиту.

2. По каждой существенной статье определить этап Э1, Э2 или Э3 и тип контрактации А, Б или В.

3. Собрать минимум документов. Чего не хватает для имени фактора — записать в оговорки до расчета.

4. Разложить бюджет по кодам. В укрупненном своде наружные сети и ТУ держать отдельно от СМР.

5. Посчитать F1 на исходную программу, затем F2 в текущих ценах, затем F3 остатком. Первый обсчет той же программы раскрыть как F3d.

6. Проверить тождество по строке, по пяти укрупненным группам и по проекту. Ненулевой контроль расчетом не закрывать.

7. Поставить класс надежности, оценку риска и сумму риска. Сумму риска в факторы не включать.

8. В выводе записать мост, F3d, долю классов и статьи с высоким риском. Фактор виной стороны не называть.