## Как пользоваться
Постатейный факторный анализ корректировки бюджета
Расчетное приложение к методике. Валюта — российский рубль, суммы без НДС.
1. Базовый бюджет — редакция, утвержденная на старте финансирования. Промежуточные версии его не заменяют.
2. Сначала выведите за периметр новые очереди и выбывшие объекты. В факторы они не входят.
3. Заполняйте только желтые ячейки строк нижнего уровня на листе «Шаблон». Агрегаты и итог считаются сами.
4. Колонка «Контроль» обязана быть нулевой по каждой строке. Ненулевой остаток — не четвертый фактор, а незавершенный расчет.
5. Инфляция считается на исходный объем и исходное решение относительно дефляторов, утвержденных в базовой модели.
6. Изменения проектной документации оцениваются в текущих ценах. Инфляция приростного объема повторно в фактор 1 не ставится.
7. Страхование и процент генподряда считаются после разложения своей базы. Проценты по кредиту в бюджет проекта не входят и в факторы не ставятся. Калькулятор процента генподряда — на листе «Производные затраты».
8. Одну позицию удобно разложить на листе «Калькулятор позиции». Индекс собирается на листе «Индекс».
9. Риск до ввода — это риск нового роста сверх откорректированного бюджета. Качественная оценка стоит в колонке «Риск до ввода», величина в рублях — в колонке «Сумма риска». В тождество факторов сумма риска не входит.
10. Лист «Условный пример» — постатейная таблица. Под ней упрощенные формулы сумм факторов. Лист «Укрупненный анализ» сводит те же цифры в пять групп. Это не заключение по реальному объекту.
11. Класс надежности: А — первичные объемы, цены и индексы; Б — параметрический расчет; В — экспертный остаток. Для ориентировочного бюджета до рабочей документации класс А по строительной статье не ставится.
12. Полные правила, запрет двойного счета и реестр доказательств — в текстовой методике.
13. Если в базовом бюджете не было смет и рабочей документации, статья считается на листе «Ориентировочный бюджет»: инфляция начисляется на удельную ставку, а первый обсчет той же программы раскрывается внутри иных причин.
Листы файла
Лист | Назначение
Как пользоваться | Порядок ввода и контроль
Классификатор | Коды статей, которые нельзя схлопывать и нельзя заводить вручную на агрегатах
Шаблон | Пустая постатейная таблица с формулами
Условный пример | Постатейный пример без процентов по кредиту: 7,02 млрд руб. → 8,175 млрд руб.
Укрупненный анализ | Пять групп: СМР, ПИР, наружные сети и ТУ, коммерческие, административные
Калькулятор позиции | Формула трех факторов для одной работы
Ориентировочный бюджет | Удельная ставка до рабочей документации: инфляция, отступление от паспорта и уточнение
Индекс | Сборка коэффициента инфляции из весов ресурсов
Производные затраты | Процент генподряда и содержание команды. Процентов по кредиту на листе нет
Риск | Шкала баллов до ввода в эксплуатацию
Реестр документов | Минимальный комплект доказательств по факторам
Контроль | Сверка итога условного примера

## Классификатор
Классификатор статей бюджета
Нулевая строка не удаляется. Строка 03.04 заполняется только при наличии технологического оборудования в периметре бюджета.
Код | Наименование | Уровень | Примечание по отнесению | Типовой носитель фактора
01 | Подготовка строительства и земля | 1 | Вне периметра остается покупка прав на участок, если ее не было в бюджете T0. | Смешанный
01.01 | Градостроительная подготовка и права на земельный участок | 2 | Градостроительные платежи редко имеют строительный дефлятор. | Смешанный
01.02 | Освобождение территории, снос и перенос существующих сетей | 2 | Объем подтверждается исполнительными схемами, а не только счетами. | Смешанный
01.03 | Земляные работы, котлован, крепление и водопонижение | 2 | Смена конструкции крепления из-за геологии — фактор ПСД. Фактический водоприток при тех же чертежах — иная причина. | Смешанный
01.04 | Временная строительная инфраструктура площадки | 2 | Городок заказчика не дублируется внутри договоров подрядчиков. | Смешанный
02 | Проектно-изыскательские работы и авторский надзор | 1 | Индекс СМР к проектированию не применяется. | Ставки проектирования и состав разделов
02.01 | Инженерные изыскания | 2 | Допизыскания под новое решение — фактор ПСД. | Ставки проектирования и состав разделов
02.02 | Проектная документация | 2 | Сверяются два задания на проектирование. | Ставки проектирования и состав разделов
02.03 | Рабочая документация | 2 | Главное доказательство — реестр измов с причиной. | Ставки проектирования и состав разделов
02.04 | Экспертиза проектной документации и результатов изысканий | 2 | Повторная экспертиза из-за смены ТЭП — фактор ПСД. | Ставки проектирования и состав разделов
02.05 | Авторский надзор | 2 | Месяцы сверх даты ввода T0 не смешиваются с содержанием службы заказчика. | Ставки проектирования и состав разделов
03 | Строительно-монтажные работы | 1 | Модель контрактования определяется по договору строки, а не одним ярлыком на проект. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01 | Общестроительные работы и конструктив | 2 | Отдельно отслеживаются тип фундамента, расход арматуры, тип фасада и остекление. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.01 | Фундаменты и подземная часть | 3 | Единичные расценки дают класс А при наличии ведомости и калькуляции. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.02 | Несущий каркас | 3 | Прирост кг арматуры на м³ при новой РД — фактор ПСД. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.03 | Стены и перегородки | 3 | Планировочные перегородки — фактор ПСД, если их добавила новая РД. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.04 | Фасады и кровля | 3 | Замена системы фасада оценивается по цене нового решения, а не индексом старого. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.05 | Окна, двери и светопрозрачные конструкции | 3 | Смена марки профиля и стекла — смена решения. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.06 | Внутренняя черновая отделка | 3 | Отделка шоурума сюда не включается, если она сидит в группе 05. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.01.07 | Лифты и подъемное оборудование | 3 | Изменение числа подъемов и грузоподъемности — фактор ПСД. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.02 | Внутренние инженерные системы | 2 | Пусконаладка системы сидит в строке этой системы. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.02.01 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 3 | Курсовое допущение модели на исходную спецификацию — инфляция. Новая производительность — ПСД. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.02.02 | Водоснабжение и водоотведение | 3 | Количество приборов берется из спецификации, а не из площади здания. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.02.03 | Электрооборудование, электроосвещение и молниезащита | 3 | Рост кВт по новым ТЭП — фактор ПСД. Тариф исходных кВт — инфляция. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.02.04 | Сети связи, АПС, СОУЭ, СКУД, автоматизация и диспетчеризация | 3 | Смена задания на системы подтверждает фактор ПСД. Смена вендора при том же задании — иная причина, если цена выше рынка. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.02.05 | Системы противопожарной защиты и прочие внутренние системы | 3 | Требование нового нормативного раздела без смены объекта раскрывается отдельно. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.03 | Наружные инженерные сети и благоустройство | 2 | Плата за технологическое присоединение сидит в строке соответствующей сети и второй строкой не заводится. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.03.01 | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | 3 | Протяженность и диаметр — измерители фактора ПСД. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.03.02 | Наружные сети теплоснабжения | 3 | То же для тепловой нагрузки. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.03.03 | Наружное электроснабжение и трансформаторные подстанции | 3 | Мощность, тариф и навязанная трасса раскладываются в три разных фактора. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.03.04 | Наружные сети связи | 3 | Не смешивать с внутренними слаботочными системами. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.03.05 | Дороги, благоустройство и малые архитектурные формы | 3 | Сезонный перенос — иная причина, а не инфляция. | Объем, расценка, индекс ресурсов
03.04 | Технологическое оборудование и пусконаладка | 2 | Не смешивать с инженерными системами здания. | Объем, расценка, индекс ресурсов
04 | Затраты на управление проектом | 1 | Статья считается людьми, месяцами и процентом от уже разложенной базы. | Численность, месяцы, процент от базы
04.01 | Служба заказчика и технический заказчик | 2 | Индексация исходных месяцев — инфляция. Лишние месяцы — иная причина, пока задержка не доказана изменением ПСД. | Численность, месяцы, процент от базы
04.02 | Вознаграждение генподрядчика либо управляющего строительством | 2 | Процент не индексируется отдельно. Он наследует факторы базы. | Численность, месяцы, процент от базы
04.03 | Строительный контроль, охрана труда, качество и охрана площадки | 2 | Охрана периода пролонгации — иная причина. | Численность, месяцы, процент от базы
05 | Коммерческие и маркетинговые расходы | 1 | Дефлятор строительства к комиссии брокера не применяется. Для объекта без продаж группа может быть нулевой. | Медиаплан, ставка комиссии, площадь продаж
05.01 | Продвижение и реклама | 2 | Медиаинфляция исходного плана — фактор 1. Новый канал — иная причина. | Медиаплан, ставка комиссии, площадь продаж
05.02 | Офис продаж и демонстрационные площади | 2 | Связь с изменением продукта нужна, чтобы отнести затрату к ПСД. | Медиаплан, ставка комиссии, площадь продаж
05.03 | Вознаграждение брокеров и каналов продаж | 2 | Рост цены продажи и ставки комиссии — иная причина. Рост площади из-за ТЭП — ПСД. | Медиаплан, ставка комиссии, площадь продаж
06 | Финансовые и прочие затраты | 1 | Проценты по кредиту в группу не входят: бюджет проекта их не содержит. Резерв инфляции сюда не прячется, если инфляция уже сидит в статьях. | Тариф страхования, регистр резерва, срок гарантий
06.01 | Страхование | 2 | Удорожание страховой суммы наследует факторы базы. Удлинение полиса и смена тарифа — иная причина. | Тариф страхования, регистр резерва, срок гарантий
06.02 | Резерв непредвиденных расходов | 2 | Использование резерва — отрицательная сумма здесь и положительная сумма в профильной статье. | Тариф страхования, регистр резерва, срок гарантий
06.03 | Комиссии, гарантии, обязательные платежи и консультации | 2 | В том числе земельные платежи периода строительства и эффект ставки НДС, если он не вынесен справочно. | Тариф страхования, регистр резерва, срок гарантий

## Шаблон
Шаблон постатейного факторного анализа
Единица измерения — рубль без НДС. Желтым отмечен ввод. Отклонение, процент, агрегаты и колонка «Контроль» считаются формулами. Контроль = инфляция + изменения ПСД + иные причины − отклонение и должен быть равен нулю. Сумма риска — оценка возможного нового удорожания сверх откорректированного бюджета. В контроль факторов она не входит. Агрегаты не вводятся вручную: они суммируют строки, которые стоят ниже до следующего агрегата того же или более высокого уровня.
Код | Наименование статьи | Базовый бюджет, руб. | Откорректированный бюджет, руб. | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Фактор 1. Инфляция, руб. | Фактор 2. Изменения ПСД, руб. | Фактор 3. Иные причины, руб. | Контроль, руб. | Причины изменения | Риск до ввода | Сумма риска, руб. | Комментарий к риску | Класс надежности
01 | Подготовка строительства и земля
01.01 | Градостроительная подготовка и права на земельный участок
01.02 | Освобождение территории, снос и перенос существующих сетей
01.03 | Земляные работы, котлован, крепление и водопонижение
01.04 | Временная строительная инфраструктура площадки
02 | Проектно-изыскательские работы и авторский надзор
02.01 | Инженерные изыскания
02.02 | Проектная документация
02.03 | Рабочая документация
02.04 | Экспертиза проектной документации и результатов изысканий
02.05 | Авторский надзор
03 | Строительно-монтажные работы
03.01 | Общестроительные работы и конструктив
03.01.01 | Фундаменты и подземная часть
03.01.02 | Несущий каркас
03.01.03 | Стены и перегородки
03.01.04 | Фасады и кровля
03.01.05 | Окна, двери и светопрозрачные конструкции
03.01.06 | Внутренняя черновая отделка
03.01.07 | Лифты и подъемное оборудование
03.02 | Внутренние инженерные системы
03.02.01 | Отопление, вентиляция и кондиционирование
03.02.02 | Водоснабжение и водоотведение
03.02.03 | Электрооборудование, электроосвещение и молниезащита
03.02.04 | Сети связи, АПС, СОУЭ, СКУД, автоматизация и диспетчеризация
03.02.05 | Системы противопожарной защиты и прочие внутренние системы
03.03 | Наружные инженерные сети и благоустройство
03.03.01 | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации
03.03.02 | Наружные сети теплоснабжения
03.03.03 | Наружное электроснабжение и трансформаторные подстанции
03.03.04 | Наружные сети связи
03.03.05 | Дороги, благоустройство и малые архитектурные формы
03.04 | Технологическое оборудование и пусконаладка
04 | Затраты на управление проектом
04.01 | Служба заказчика и технический заказчик
04.02 | Вознаграждение генподрядчика либо управляющего строительством
04.03 | Строительный контроль, охрана труда, качество и охрана площадки
05 | Коммерческие и маркетинговые расходы
05.01 | Продвижение и реклама
05.02 | Офис продаж и демонстрационные площади
05.03 | Вознаграждение брокеров и каналов продаж
06 | Финансовые и прочие затраты
06.01 | Страхование
06.02 | Резерв непредвиденных расходов
06.03 | Комиссии, гарантии, обязательные платежи и консультации
00 | Итого, сопоставимый периметр | [8 empty] | F1 + F2 + F3 = отклонение. Сумма риска в это тождество не входит.

## Условный пример
Условный пример постатейного факторного анализа
Единица измерения — рубль без НДС. Желтым отмечен ввод. Отклонение, процент, агрегаты и колонка «Контроль» считаются формулами. Контроль = инфляция + изменения ПСД + иные причины − отклонение и должен быть равен нулю. Сумма риска — оценка возможного нового удорожания сверх откорректированного бюджета. В контроль факторов она не входит. Цифры примера условные. Проценты по кредиту в бюджет не включены.
Код | Наименование статьи | Базовый бюджет, руб. | Откорректированный бюджет, руб. | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Фактор 1. Инфляция, руб. | Фактор 2. Изменения ПСД, руб. | Фактор 3. Иные причины, руб. | Контроль, руб. | Причины изменения | Риск до ввода | Сумма риска, руб. | Комментарий к риску | Класс надежности
01 | Подготовка строительства и земля | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Средний |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
01.01 | Градостроительная подготовка и права на земельный участок | 40000000 | 42000000 |  |  | 1000000 | 0 | 1000000 |  | Плата за изменение документации планировки и актуализацию ГПЗУ сверх исходного допуска. Строительный дефлятор к этим платежам почти не применяется. | Низкий | 0 | Градостроительная подготовка завершена, открытых предписаний нет. | Б
01.02 | Освобождение территории, снос и перенос существующих сетей | 90000000 | 115000000 |  |  | 8000000 | 14000000 | 3000000 |  | Дополнительные объемы переноса теплосети и сноса по уточненным обмерам и новым техническим условиям. Индекс на демонтаж и перевозку выше дефлятора T0. Обременения сверх объемов ПСД отнесены к иным причинам. | Средний | 8000000 | Часть переносов не законтрактована. Возможен новый объем по требованиям смежных собственников. | А
01.03 | Земляные работы, котлован, крепление и водопонижение | 140000000 | 165000000 |  |  | 12000000 | 10000000 | 3000000 |  | Рост объема вывоза и крепления после корректировки геологии и отметки фундамента. Индекс топлива, транспорта и оплаты труда машинистов выше плана. Водопонижение сверх проекта из-за фактического водопритока отнесено к иным причинам. | Средний | 10000000 | Котлован выполнен частично. Остается риск водопритока и зимнего удорожания незакрытого остатка. | А
01.04 | Временная строительная инфраструктура площадки | 50000000 | 58000000 |  |  | 4000000 | 4000000 | 0 |  | Удорожание временных сетей и городка в пределах индекса оплаты труда и материалов плюс расширение городка под дополнительную сменность, вызванную ростом объемов. | Низкий | 0 | Затраты в основном уже понесены. | Б
02 | Проектно-изыскательские работы и авторский надзор | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Средний |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
02.01 | Инженерные изыскания | 35000000 | 40000000 |  |  | 2000000 | 3000000 | 0 |  | Дополнительные геотехнические и экологические изыскания под измененные конструктивные решения. Отдельно учтен индекс договорных цен изыскателей к дефлятору T0. | Низкий | 0 | Полевые работы закрыты актами. | А
02.02 | Проектная документация | 90000000 | 100000000 |  |  | 5000000 | 4000000 | 1000000 |  | Корректировка стадии П под новые ТЭП. Индексация частично выполненных этапов. Доплата за сжатый срок выпуска, не вытекающая из состава документации, отнесена к иным причинам. | Низкий | 0 | Экспертиза стадии П пройдена. | А
02.03 | Рабочая документация | 110000000 | 145000000 |  |  | 8000000 | 22000000 | 5000000 |  | Основной прирост — дополнительные комплекты рабочей документации по измененным разделам КР, АР и инженерных систем. Индекс ставок проектировщиков учтен отдельно. Счета за переделки исходных коллизий при неизменных решениях отнесены к иным причинам. | Средний | 12000000 | Комплект рабочей документации не завершен. До окончания СМР вероятны дополнительные измы. | А
02.04 | Экспертиза проектной документации и результатов изысканий | 25000000 | 30000000 |  |  | 1000000 | 3000000 | 1000000 |  | Повторная экспертиза в связи с изменением ТЭП. Тарифный индекс на исходный состав. Сопутствующие расходы на устранение замечаний без смены решений отнесены к иным причинам. | Низкий | 0 | Повторное заключение получено. | А
02.05 | Авторский надзор | 20000000 | 25000000 |  |  | 2000000 | 3000000 | 0 |  | Индексация помесячной ставки на исходный срок и дополнительные выезды по новым разделам рабочей документации. Чистое удлинение срока стройки в эту строку не включено, чтобы не задвоить его с группой 04. | Средний | 4000000 | При следующем сдвиге ввода вероятно дополнительное соглашение. В бюджете T1 его еще нет. | А
03 | Строительно-монтажные работы | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Высокий |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
03.01 | Общестроительные работы и конструктив | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Высокий |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
03.01.01 | Фундаменты и подземная часть | 620000000 | 740000000 |  |  | 55000000 | 55000000 | 10000000 |  | Увеличение объемов плиты и свай после изменения геологии и нагрузок. Индекс бетона, арматуры и оплаты труда на исходный объем. Сверхиндексная цена субподрядчика на сваи отнесена к иным причинам. | Средний | 20000000 | Подземная часть законтрактована по единичным расценкам примерно на 70%. Остаток зависит от исполнительной геологии. | А
03.01.02 | Несущий каркас | 980000000 | 1120000000 |  |  | 90000000 | 40000000 | 10000000 |  | Индекс арматуры, бетона, опалубки и оплаты труда на исходный объем каркаса. Прирост расхода арматуры по новой рабочей документации. Часть расценок выше индексированной цены исходного решения. | Средний | 25000000 | Расценки зафиксированы до текущей отметки. Верхние этажи еще открыты. | А
03.01.03 | Стены и перегородки | 310000000 | 350000000 |  |  | 28000000 | 12000000 | 0 |  | Индекс кладки и перегородок на исходный объем. Дополнительные перегородки по корректировке планировок. Отклонения цены от индекса нет. | Низкий | 0 | Решения типовые, расценки законтрактованы. | А
03.01.04 | Фасады и кровля | 540000000 | 650000000 |  |  | 48000000 | 55000000 | 7000000 |  | Замена штукатурного фасада на навесной вентилируемый и рост площади кровли оценены по рыночной цене нового решения. Индекс металла и утеплителя на исходное решение учтен отдельно. Логистическая надбавка поставщика сверх рынка отнесена к иным причинам. | Высокий | 45000000 | Фасадный договор не подписан, узлы рабочей документации не утверждены, валютная составляющая фурнитуры открыта. | Б
03.01.05 | Окна, двери и светопрозрачные конструкции | 280000000 | 320000000 |  |  | 25000000 | 12000000 | 3000000 |  | Индекс профилей и стеклопакетов на исходную спецификацию. Увеличение площади витражей по архитектурным решениям. Доплата за срочное изготовление части позиций отнесена к иным причинам. | Средний | 15000000 | Спецификация согласована не полностью. Металл и стекло верхних этажей не закуплены. | А
03.01.06 | Внутренняя черновая отделка | 220000000 | 250000000 |  |  | 20000000 | 10000000 | 0 |  | Индекс сухих смесей и оплаты труда. Дополнительные площади подготовки стен после смены типа фасада. Сверхиндексного отклонения цены нет. | Средний | 12000000 | Отделка не законтрактована, объемы зависят от финальной рабочей документации. | Б
03.01.07 | Лифты и подъемное оборудование | 150000000 | 170000000 |  |  | 14000000 | 6000000 | 0 |  | Индекс оборудования на исходную спецификацию. Добавление подъема и изменение грузоподъемности по новой планировке. Контрактная цена не превышает рыночный аналог. | Средний | 10000000 | Договор поставки не заключен. Срок изготовления лежит на критическом пути ввода. | Б
03.02 | Внутренние инженерные системы | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Высокий |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
03.02.01 | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 380000000 | 450000000 |  |  | 30000000 | 35000000 | 5000000 |  | Индекс исходного состава оборудования относительно дефлятора и курсового допущения T0. Новая производительность и переразводка по измененным планировкам оценены по текущим рыночным аналогам. Превышение цены выбранного поставщика над аналогом отнесено к иным причинам. | Высокий | 40000000 | Рабочая документация выпущена частично. Основное оборудование не законтрактовано. | Б
03.02.02 | Водоснабжение и водоотведение | 260000000 | 290000000 |  |  | 22000000 | 8000000 | 0 |  | Индекс труб, арматуры и сантехнических приборов на исходную систему. Дополнительные санузлы и стояки по новым планировкам. Цена в бюджете равна индексированной рыночной цене. | Средний | 8000000 | Система в основном типовая, но спецификация приборов не закрыта полностью. | А
03.02.03 | Электрооборудование, электроосвещение и молниезащита | 420000000 | 490000000 |  |  | 35000000 | 30000000 | 5000000 |  | Индекс кабеля и щитового оборудования на исходную нагрузку. Рост установленной мощности и замена сечений по новой рабочей документации. Надбавка за срочную поставку отнесена к иным причинам. | Высокий | 35000000 | Нагрузка не подтверждена окончательными техническими условиями. Спецификация щитов открыта. | Б
03.02.04 | Сети связи, АПС, СОУЭ, СКУД, автоматизация и диспетчеризация | 210000000 | 250000000 |  |  | 15000000 | 20000000 | 5000000 |  | Расширение состава систем относительно исходного задания на проектирование. Индекс на исходный комплект. Надбавка вендора сверх двух независимых аналогов отнесена к иным причинам. | Высокий | 25000000 | Задание на слаботочные системы пересматривается. Договоры не заключены. | В
03.02.05 | Системы противопожарной защиты и прочие внутренние системы | 130000000 | 140000000 |  |  | 8000000 | 2000000 | 0 |  | Индекс на исходные системы. Локальное расширение зон покрытия по новой планировке. | Средний | 6000000 | Состав зависит от финальной редакции пожарного раздела. | Б
03.03 | Наружные инженерные сети и благоустройство | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Высокий |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
03.03.01 | Наружные сети водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации | 180000000 | 210000000 |  |  | 15000000 | 12000000 | 3000000 |  | Индекс земляных работ и труб на исходную трассу. Удлинение трасс по новому генеральному плану. Дополнительные согласования прокола, не вытекающие из проекта и из индекса, отнесены к иным причинам. | Средний | 12000000 | Часть трасс не согласована с балансодержателями. | Б
03.03.02 | Наружные сети теплоснабжения | 90000000 | 100000000 |  |  | 7000000 | 3000000 | 0 |  | Индекс на исходную теплосеть. Небольшое увеличение диаметра по пересчету нагрузок. | Низкий | 0 | Технические условия получены, трасса согласована. | А
03.03.03 | Наружное электроснабжение и трансформаторные подстанции | 200000000 | 270000000 |  |  | 16000000 | 35000000 | 19000000 |  | Индекс тарифа на исходную мощность относительно дефлятора T0. Дополнительная мощность по новым ТЭП вместе с платой за присоединение этой мощности по действующему тарифу отнесена к изменениям ПСД. Удлинение трассы по требованию сетевой организации отнесено к иным причинам. | Высокий | 40000000 | Договор технологического присоединения в редакции T1 не подписан. Тариф и трасса могут измениться до оплаты. | Б
03.03.04 | Наружные сети связи | 40000000 | 48000000 |  |  | 3000000 | 4000000 | 1000000 |  | Индекс на исходные каналы. Дополнительные вводы под расширенный состав сетей связи. Разовая плата оператора сверх тарифа, заложенного дефлятором, отнесена к иным причинам. | Низкий | 2000000 | Объем небольшой и технически определен. | Б
03.03.05 | Дороги, благоустройство и малые архитектурные формы | 190000000 | 232000000 |  |  | 14000000 | 16000000 | 12000000 |  | Индекс покрытий и озеленения исходного генерального плана. Рост площади твердых покрытий и малых форм по новому решению. Перенос работ на следующий сезон и зимнее удорожание отнесены к иным причинам. | Высокий | 20000000 | Проект благоустройства не заморожен. Работы стоят в конце графика и зависят от сезона. | В
03.04 | Технологическое оборудование и пусконаладка | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | В условном периметре технологическое оборудование отсутствует. Строка сохраняется, чтобы классификатор не ломался на промышленном объекте. | Низкий | 0 | Строка не используется. При появлении технологии риск оценивается отдельно. | А
04 | Затраты на управление проектом | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Высокий |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
04.01 | Служба заказчика и технический заказчик | 210000000 | 270000000 |  |  | 14000000 | 10000000 | 36000000 |  | Индексация оплаты труда исходной численности на исходный срок. Дополнительная численность под новые разделы фасадов и наружных сетей. Содержание исходной команды на месяцы сверх графика T0. | Высокий | 30000000 | Срок ввода в модели T1 уже сдвинут. Следующий сдвиг увеличивает помесячные затраты почти линейно. Резерв на этот сдвиг в строке не заложен. | А
04.02 | Вознаграждение генподрядчика либо управляющего строительством | 180000000 | 210000000 |  |  | 12000000 | 12000000 | 6000000 |  | Процент генподряда по исходной ставке на инфляционную и проектную части базы СМР. Изменение ставки и возмещаемые общеплощадочные затраты сверх процента отнесены к иным причинам. В модели без генподрядчика в строку ставится плата управляющему, а не пустое место без объяснения. | Средний | 8000000 | Ставка процента зафиксирована. Возмещаемая часть при пролонгации остается открытой. | А
04.03 | Строительный контроль, охрана труда, качество и охрана площадки | 90000000 | 110000000 |  |  | 4000000 | 3000000 | 13000000 |  | Индекс ставок строительного контроля на исходный срок. Расширение программы контроля под новые системы. Охрана и содержание надзора на месяцы пролонгации. | Высокий | 12000000 | Затраты длятся до фактического ввода, а не до плановой даты T1. | Б
05 | Коммерческие и маркетинговые расходы | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Средний |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
05.01 | Продвижение и реклама | 80000000 | 95000000 |  |  | 6000000 | 0 | 9000000 |  | Медиаинфляция исходного плана размещений относительно дефлятора T0. Удлинение кампании и дополнительные каналы. Изменение продукта на медиаплан не повлияло, поэтому фактор ПСД равен нулю. | Средний | 6000000 | Бюджет привязан к темпу продаж. Строительный дефлятор к этой строке не применяется. | Б
05.02 | Офис продаж и демонстрационные площади | 50000000 | 55000000 |  |  | 3000000 | 0 | 2000000 |  | Индекс стоимости исходного шоурума. Сверхиндексная отделка принята коммерческим решением и не зафиксирована как изменение проектной документации продаваемого объекта. Строительная часть шоурума в группу 03 повторно не включена. | Низкий | 0 | Объект показа завершен. | Б
05.03 | Вознаграждение брокеров и каналов продаж | 90000000 | 100000000 |  |  | 3000000 | 0 | 7000000 |  | Ценовой индекс сопровождения исходного объема. Рост ставки комиссии и эффект более высокого прайса. Продаваемая площадь не изменилась, поэтому фактор ПСД равен нулю. | Средний | 5000000 | Комиссия платится с фактических регистраций до выбора остатка. | А
06 | Финансовые и прочие затраты | [8 empty] | Свертка вложенных строк. | Высокий |  | Оценка агрегата — наихудшая существенная вложенная строка.
06.01 | Страхование | 70000000 | 78000000 |  |  | 3000000 | 2000000 | 3000000 |  | Страховая сумма выросла вместе с инфляционной и проектной частями стоимости по исходному тарифу. Удлинение полиса и расширение покрытия отнесены к иным причинам. | Средний | 4000000 | При следующем сдвиге срока полис почти наверняка продлевается. | Б
06.02 | Резерв непредвиденных расходов | 350000000 | 340000000 |  |  | 0 | 0 | -10000000 |  | Резерв не индексируется и не является изменением ПСД. Снижение на 10 млн руб. — использование резерва на отклонения, уже показанные в профильных статьях. Это источник финансирования, а не экономия инфляции. Повторно из профильных статей сумма не исключается. | Высокий | 25000000 | Остаток резерва ниже ожидаемой стоимости уже названных открытых пакетов: фасад и наружные сети. | А
06.03 | Комиссии, гарантии, обязательные платежи и консультации | 100000000 | 117000000 |  |  | 2000000 | 1000000 | 14000000 |  | Индекс комиссий и юридических услуг на исходный периметр. Дополнительные заключения в связи с повторной экспертизой. Пролонгация гарантий и обязательные платежи периода сверх исходного графика. | Средний | 5000000 | Платежи завязаны на срок гарантий и на дату ввода. | Б
00 | Итого, сопоставимый периметр | [8 empty] | F1 + F2 + F3 = отклонение. Сумма риска в это тождество не входит. | Высокий |  | Риск итога определяется открытыми строками с оценкой «Высокий».
Упрощенный расчет суммы каждого фактора
Сумма фактора 1 и сумма фактора 2 складываются по строкам. Сумма фактора 3 считается остатком: отклонение минус два первых фактора. Контроль обязан быть нулевым: остаток совпадает с суммой столбца иных причин.
Фактор | Упрощенная формула | Сумма, руб. | Доля отклонения
Фактор 1. Инфляция | Σ v0 × p0 × (Iex − 1) по конечным статьям
Фактор 2. Изменения ПСД | Σ (v1 × pref − v0 × p0 × Iex) по конечным статьям
Фактор 3. Иные причины | Отклонение − сумма фактора 1 − сумма фактора 2
Контроль упрощенной формулы | Сумма фактора 3 по строкам − упрощенная сумма фактора 3 |  | должно быть 0

## Укрупненный анализ
Укрупненный факторный анализ
Отдельная таблица поверх постатейного анализа. Пять групп: СМР, ПИР, наружные сети и ТУ, коммерческие и административные затраты. Наружные сети вынесены из СМР. Проценты по кредиту не включены. Суммы — формулы со ссылкой на постатейные строки, без повторного ввода.
Условный пример
Группа | Состав | Базовый бюджет, руб. | Откорректированный бюджет, руб. | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Фактор 1. Инфляция, руб. | Фактор 2. Изменения ПСД, руб. | Фактор 3. Иные причины, руб. | Контроль, руб. | Что входит в группу | Риск до ввода | Сумма риска, руб. | Комментарий | Класс надежности
СМР | Подготовка площадки, общестроительные работы, внутренние системы и технологическое оборудование. Коды 01, 03.01, 03.02, 03.04. | [8 empty] | Подготовка площадки, общестроительные работы, внутренние системы и технологическое оборудование. Коды 01, 03.01, 03.02, 03.04. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
ПИР | Изыскания, проект, рабочая документация, экспертиза и авторский надзор. Код 02. | [8 empty] | Изыскания, проект, рабочая документация, экспертиза и авторский надзор. Код 02. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Наружные сети и ТУ | Наружные сети, технологическое присоединение и благоустройство. Код 03.03. | [8 empty] | Наружные сети, технологическое присоединение и благоустройство. Код 03.03. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Коммерческие | Продвижение, офис продаж и брокерские комиссии. Код 05. | [8 empty] | Продвижение, офис продаж и брокерские комиссии. Код 05. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Административные | Управление, страхование, резерв, гарантии и обязательные платежи. Коды 04 и 06. Проценты по кредиту не входят. | [8 empty] | Управление, страхование, резерв, гарантии и обязательные платежи. Коды 04 и 06. Проценты по кредиту не входят. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Итого | Пять групп без повторного счета | [8 empty] | Сумма групп равна постатейному итогу. |  |  | Проценты по кредиту в свод не входят.
Рабочая таблица по листу «Шаблон»
Группа | Состав | Базовый бюджет, руб. | Откорректированный бюджет, руб. | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Фактор 1. Инфляция, руб. | Фактор 2. Изменения ПСД, руб. | Фактор 3. Иные причины, руб. | Контроль, руб. | Что входит в группу | Риск до ввода | Сумма риска, руб. | Комментарий | Класс надежности
СМР | Подготовка площадки, общестроительные работы, внутренние системы и технологическое оборудование. Коды 01, 03.01, 03.02, 03.04. | [8 empty] | Подготовка площадки, общестроительные работы, внутренние системы и технологическое оборудование. Коды 01, 03.01, 03.02, 03.04. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
ПИР | Изыскания, проект, рабочая документация, экспертиза и авторский надзор. Код 02. | [8 empty] | Изыскания, проект, рабочая документация, экспертиза и авторский надзор. Код 02. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Наружные сети и ТУ | Наружные сети, технологическое присоединение и благоустройство. Код 03.03. | [8 empty] | Наружные сети, технологическое присоединение и благоустройство. Код 03.03. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Коммерческие | Продвижение, офис продаж и брокерские комиссии. Код 05. | [8 empty] | Продвижение, офис продаж и брокерские комиссии. Код 05. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Административные | Управление, страхование, резерв, гарантии и обязательные платежи. Коды 04 и 06. Проценты по кредиту не входят. | [8 empty] | Управление, страхование, резерв, гарантии и обязательные платежи. Коды 04 и 06. Проценты по кредиту не входят. |  |  | Свертка постатейных строк. Сумма риска в тождество факторов не входит. | свертка
Итого | Пять групп без повторного счета | [8 empty] | Сумма групп равна постатейному итогу. |  |  | Проценты по кредиту в свод не входят.

## Калькулятор позиции
Калькулятор одной элементарной позиции
F1 = v0 × p0 × (Iex − 1). F2 = v1 × pref − v0 × p0 × Iex. F3 = v1 × (p1 − pref). Если решение не изменилось, pref = p0 × Iex и вводится формулой. Если изменилось, pref — рыночная цена нового решения.
Пример 1. Решение не изменилось: монолит, 10 000 м³ → 11 200 м³
Исходный объем v0 | 10000 | м³
Новый объем v1 | 11200 | м³
Исходная цена p0 | 18000 | руб. за единицу
Новая цена p1 | 22500 | руб. за единицу
Коэффициент Iex |  | из листа «Индекс», пример 1
Цена-ориентир pref |  | p0 × Iex, решение не менялось
Базовый бюджет
Откорректированный бюджет
Отклонение
Фактор 1. Инфляция
Фактор 2. Изменения ПСД
Фактор 3. Иные причины
Контроль
Справочно: взаимодействие внутри фактора 2 |  | В фактор 1 повторно не прибавляется
Пример 2. Замена решения: кладка 5 000 м² заменена вентилируемым фасадом 5 300 м²
Исходный объем v0 | 5000
Новый объем v1 | 5300
Исходная цена p0 | 4500
Новая цена p1 | 9600
Iex исходного решения | 1.12
Рыночная цена нового решения pref | 9200
Базовый бюджет
Откорректированный бюджет
Отклонение
Фактор 1. Инфляция
Фактор 2. Изменения ПСД
Фактор 3. Иные причины
Контроль
Инфляция в примере 2 относится только к снятой кладке. Стоимость нового фасада в фактор 1 не входит.

## Ориентировочный бюджет
Ориентировочный бюджет до рабочей документации
Исходного сметного объема нет. Инфляция считается на удельную ставку паспорта. К изменениям проекта относятся площадь и замена названного решения. Первый обсчет той же программы раскрывается внутри иных причин как F3d и вторым фактором не становится.
Паспорт и инфляция
Исходный измеритель Q0 | 50000 | м² общей площади, как в модели T0
Удельная ставка a0 | 120000 | руб. без НДС за единицу измерителя
Коэффициент Iex | 1.25 | дефлятор паспорта, не веса новой сметы
Базовый бюджет B0 |  | a0 × Q0
Фактор 1. Инфляция |  | только на сумму паспорта
Проиндексированный паспорт |  | B0 × Iex
Отступление от паспорта
Измеритель T1, Q1 | 52000 | новый ТЭП той же единицы измерения
Стоимость той же программы S | 7750000000 | рабочая документация и цены T1 без лишней площади и без замененного решения
Удельная стоимость той же программы |  | S / Q0, руб. за единицу
Фактор 2 по измерителю |  | приростная площадь в текущей полноте исходного стандарта
Стоимость нового решения на Q0 | 1400000000 | замена решения, названного в паспорте
Доля замененного решения в ставке T0 | 800000000 | Allowance0 из паспорта или аналога
U, чистая замена |  | Cost1 − Allowance0 × Iex
Фактор 2. Изменения ПСД |  | площадь и замена; детализация сюда не входит
Факт, уточнение и прочие иные причины
Откорректированный бюджет B1 | 8560000000 | статья T1, тот же периметр
Фактор 3. Иные причины |  | остаток после инфляции и отступлений от паспорта
В том числе F3d, уточнение по РД |  | S − проиндексированный паспорт; это не изменение проекта
В том числе прочие иные причины |  | срок, закупка, форс-мажор и налог
Отклонение
Контроль тождества |  | F1 + F2 + F3 − отклонение, должно быть 0
Контроль состава B1 |  | S + F2 + прочие иные − B1, должно быть 0
Числа листа — учебный пример раздела 5.10: 6,00 млрд руб. становятся 8,56 млрд руб. Из отклонения 2,56 млрд руб. инфляция паспорта составляет 1,50 млрд, изменения площади и фасада — 0,71 млрд, уточнение по рабочей документации — 0,25 млрд, прочие иные причины — 0,10 млрд.

## Индекс
Сборка коэффициента инфляции Iex
Iex = сумма весов × индексов групп. Сумма весов обязана быть равна 1. Накладные расходы и прибыль процентом отдельным индексом не умножаются: они пересчитываются от проиндексированных прямых затрат по старым ставкам. Берется отношение индекса квартала T1 к индексу квартала T0, а не абсолютный индекс к базе 2001 года.
Ресурсная группа | Вес в цене T0 | Индекс группы Iex | Вклад в Iex
Материалы | 62% | 1.19
Машины и механизмы | 11% | 1.14
Оплата труда | 27% | 1.16
Перевозка, если выделена отдельно | 0% | 1
Сумма весов |  | Должна быть равна 100%
Iex позиции |  | Этот коэффициент подставлен в пример 1 калькулятора позиции
Если бюджет T0 уже содержал прогнозный дефлятор, в колонку индекса ставится отношение фактического или нового прогнозного индекса к исходному прогнозу, а не полный рост от даты T0.

## Производные затраты
Процент генподряда и содержание команды
Эти статьи считаются после разложения базы. Процент не индексируется вторым кругом. Проценты по кредиту в бюджет проекта не входят и на этом листе не считаются.
Вознаграждение: процент от базы плюс помесячное содержание
База T0, руб. | 3100000000
Фактор 1 базы, руб. | 280000000
Фактор 2 базы, руб. | 190000000
Фактор 3 базы, руб. | 30000000
Ставка процента T0 | 3%
Ставка процента T1 | 3.1%
Исходная численность, чел. | 12
Дополнительная численность из-за ПСД, чел. | 2
Исходный срок, мес. | 36
Срок T1, мес. | 43
Стоимость человека в месяц T0, руб. | 350000
Iex оплаты труда | 1.12
Фактическая стоимость человека в месяц T1, руб. | 410000
База T1
Вознаграждение T0
Вознаграждение T1
Отклонение
Фактор 1
Фактор 2
Фактор 3
Контроль
Проценты по кредиту в расчет не включаются: бюджеты проектов эти затраты не содержат.

## Риск
Оценка риска дальнейшего роста бюджета до ввода
Шкала оценивает новое отклонение сверх откорректированного бюджета. Она не переразлагает уже учтенные факторы.
Признак | 0 баллов | 1 балл | 2 балла | Балл строки
Доля строки без подписанного договора | менее 15% | от 15% до 40% | более 40% | 0
Тип цены подписанного объема | твердая цена без эскалации | единичные расценки | открытая цена или договор не подписан | 0
Зрелость рабочей документации | заморожена не менее чем на 90% | от 60% до 90% | менее 60% | 0
Резерв против ожидаемой стоимости названных рисков | резерв покрывает не менее 100% | покрытие от 50% до 100% | покрытие менее 50% | 0
Срок | есть резерв времени | резерв выбран или задержка меньше 3 месяцев | задержка от 3 месяцев или вероятна претензия на срок | 0
Несогласованные изменения и претензии | менее 1% строки | от 1% до 3% | более 3% | 0
Сумма баллов
Принудительное повышение: нет ТУ, отрицательная экспертиза, обременение или неизвестная плата за присоединение |  |  |  | 0
Оценка
0–3 балла — низкий риск, 4–7 — средний, 8–12 — высокий. Одно блокирующее обстоятельство поднимает оценку не ниже средней, два — до высокой. Величина возможного удорожания в рублях вносится в колонку «Сумма риска» постатейной таблицы и в тождество факторов не входит.

## Реестр документов
Минимальный реестр документов для анализа увеличения бюджета
В запросе заказчику только документы, без которых фактор нельзя подтвердить. Объяснительная записка документ не заменяет. Проценты по кредиту не запрашиваются: в бюджет проекта они не входят.
Группа | Документ | Какой фактор закрывает | Что сверяется | Если документа нет
Сквозные | Протокол утверждения базового бюджета, модель и макродопущения T0 | Все | Какой файл является базой и какие дефляторы утверждены | База не идентифицирована, расчет не начинается
Сквозные | Файл откорректированного бюджета T1 и пояснения застройщика | Все | От какой версии отстраивается анализ | Нет предмета анализа
Сквозные | Письма Минстроя, выгрузка ФГИС ЦС или публикация Росстата | F1 | Отношение индексов, а не индекс к базе 2001 года | Называть сумму инфляцией нельзя
Сквозные | Графики T0 и T1 и справка о причинах сдвига | F3 против F1 | Какие месяцы относятся к сроку, а не к индексу | Сдвиг сроков остается неразделенным
Сквозные | Справка о периметре: очереди, выбытия, затраты вне бюджета | До факторов | Сопоставимость итогов | Факторы могут объяснять чужой объект
Сквозные | Регистр фактических затрат на дату T1 против бюджета | Все | Бюджет T1 связан с фактом | Бюджет T1 может быть декларацией
Ориентировочный бюджет | Модель T0: удельная ставка, состав, дата цен, дефлятор, ТЭП и задание | F1, F2 | Паспорт программы, от которого считаются инфляция и отступление | Инфляцию и изменение проекта не от чего считать
Ориентировочный бюджет | Перечень исключений из ставки и резерв на недопроектированность | F3d | Что ставка не обещала | Уточнение смешивается с пропуском периметра
Ориентировочный бюджет | Рабочая документация и сметы T1 и таблица отступлений, исключенных из стоимости той же программы | S и F3d | Стоимость той же программы в ценах T1 | F3d не доказано
СМР | Договоры, дополнительные соглашения и ведомости расценок обеих дат | F1, F3 | Исходная и новая цена, формула эскалации | Нет подтверждения цены
СМР | Калькуляция существенных расценок или веса материалов, машин и оплаты труда | F1 | Из чего собран индекс статьи | Индекс становится среднеотраслевым, класс не выше Б
СМР | Проект и рабочая документация обеих ревизий, реестр измов и сопоставительная ведомость объемов | F2 | Что изменилось в решениях и количествах | F2 не подтверждается
СМР | Спецификации оборудования и ведомости отделки обеих ревизий, если менялся класс | F2 | Смена класса внутри того же шифра работы | Смена класса смешивается с инфляцией
СМР | Технические условия и расчет платы за присоединение обеих редакций | F1, F2, F3 | Мощность, тариф и навязанная трасса по отдельности | Сети не раскладываются
СМР | Акты, справки о стоимости и накопительные ведомости по закрытому объему | Все по закрытому объему | Факт объема и цены | Закрытый объем не отделен от прогноза
СМР | Реестр претензий, простоев и форс-мажора по существенным суммам иных причин | F3 | Иные причины по документу, а не остатком | Остаток F3 ограничивается классом В
СМР, без генподряда | Реестр прямых договоров и матрица разграничения работ и поставок | Запрет двойного счета | Сумма пакетов равна статьям СМР | Невязка блокирует вывод по статье
ПИР | Договоры на изыскания, проект, рабочую документацию и авторский надзор и оба задания на проектирование | F1, F2, F3 | Цена этапа и какие разделы добавлены | Переработку не отделить от индекса ставок
ПИР | Ведомость переработанных разделов с причиной | F2 против F3 | Смена ТЭП отделена от ошибки проектировщика | Вся переработка падает в один фактор
Управление | Договоры заказчика, генподряда или управляющего, строительного контроля и охраны с базой процента | F1, F2, F3 | Процент, база процента и возмещаемые затраты | Процент может задвоить ФОТ
Управление | Численность, месяцы и помесячная стоимость команды на исходный и новый срок | F1, F3 | Индексация исходных месяцев и лишние месяцы | Рост содержания не раскладывается
Коммерция | Медиаплан, договоры брокеров и отчет о площади, цене и канале; смета шоурума, если он есть | F1, F2, F3 | Медиаинфляция, площадь из-за ТЭП, ставка комиссии, отсутствие двойного счета стройки | Коммерция не раскладывается
Финансы | Полисы и расчеты страховых премий | F1, F2, F3 | Тариф, страховая сумма и срок полиса | Страхование остается котловой суммой
Финансы | Положение о резерве и регистр использования | F3 и перенос в статьи | Куда ушел резерв и не снят ли он второй раз | Отрицательный резерв можно принять за экономию
Финансы | Договоры гарантий и расчет обязательных платежей периода строительства | F3 | Пролонгация и новые платежи | Строка комиссий не раскрыта

## Контроль
Контроль условного примера
Все значения подтянуты формулами с листа «Условный пример». Нулевой контроль — условие выпуска таблицы.
Проверка | Значение | Ожидание | Сошлось
Базовый бюджет, руб. |  | 7020000000
Откорректированный бюджет, руб. |  | 8175000000
Отклонение, руб. |  | 1155000000
Фактор 1, руб. |  | 535000000
Фактор 2, руб. |  | 446000000
Фактор 3, руб. |  | 174000000
Контроль тождества, руб. |  | 0
Отклонение к базе |  | 16.45%
Доля инфляции в приросте |  | 46.32%
Доля ПСД в приросте |  | 38.61%
Доля иных причин в приросте |  | 15.06%
Сумма риска, руб. |  | 444000000
Контроль упрощенной суммы фактора 3, руб. |  | 0
Укрупненный итог, базовый бюджет, руб. |  | 7020000000
Укрупненный итог, контроль, руб. |  | 0
Укрупненный итог, сумма риска, руб. |  | 444000000
Позиция монолита, контроль калькулятора, руб.
Замена фасада, контроль калькулятора, руб.
Контроль производного вознаграждения, руб.
Контроль ориентировочного бюджета, руб.
Контроль состава ориентировочного бюджета, руб.